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Lokalna akcijska grupa (LAG) Mentorides osnovana je 2.travnja 2014. godine, (registrirana 4. kolovoza 2014.),  kada je obuhvaćao gradove Pag  i Novalju te općine Kolan i Povljanu. 2015. godine, LAG svoj obuhvat širi na područje Grada Raba i Općinu Lopar. LAG je partnerstvo multisektorskih razvojnih dionika, koji svojim radom, doprinosi jačanju kapaciteta te širenju LEADER/CLLD načela i metodologije u integralnom razvoju podregionalnih područja u Republici Hrvatskoj. 
Lokalna razvojna strategija (LRS) LAG-a osnovni je dokument integriranog teritorijalnog razvoja pod vodstvom zajednice LAG-a koji se provodi u svrhu ostvarenja cilja 5. Kohezijske politike Europske unije (EU) „Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa“ za programsko razdoblje 2021.-2027. Svrha LRS je i provedba programa LEADER/CLLD u okviru Strateškog plana Zajedničke poljoprivredne politike EU usmjerena integriranom razvoju ruralnih područja koji vodi lokalna zajednica u programskom razdoblju 2023.-2027. LRS sadrži osnovne smjernice za realizaciju razvojnih intervencija na lokalnoj razini putem projekata koji odgovaraju specifičnim razvojnim potrebama lokalne zajednice i koji, na najbolji način, doprinose integralnom i održivom razvoju područja LAG-a. LRS izrađena je u skladu sa Strateškim planom Zajedničke poljoprivredne politike Republike Hrvatske 2023. – 2027. (SP ZPP), intervencijom 77.06 Potpora LEADER/CLLD pristupu te prema Uputi za izradu intervencija i Obrascu za izradu lokalne razvojne strategije LAG-a za razdoblje 2023.-2027., dokumentima donesenim od strane Ministarstva poljoprivrede. Također, LRS usklađena je sa Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. godine, Planom razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine te Planom razvoja  Zadarske županije 2021.-2027. kao i drugim relevantnim razvojnim dokumentima nadređene regionalne i nacionalne te EU razine. 
U pripremi i izradi LRS ključnu ulogu imali su predstavnici dionika iz svih interesnih skupina – gospodarske, civilne i javne odnosno iz gospodarskog, javnog i civilnog sektora. Cijeli proces izrade LRS zasnovan je na partnerskom pristupu i na sedam načela LEADER-a. 
Skupština LAG-a Metorides je, nakon rasprave i usuglašavanja, na sjednici održanoj 11. rujna 2023. godine usvojila Lokalnu razvojnu strategiju za programsko razdoblje 2023.-2027. 
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LAG Mentorides obuhvaća jedinice lokalne samouprave koje imaju svoje sjedište na priobalnim otocima Rab i Pag te se nalazi na sjeverno zapadnom dijelu NUTS 2 Jadranske regije. Unutar LAG obuhvata je 6 JLS; na otoku Rabu to su Grad Rab i Općina Lopar, a na otoku Pagu: Gradovi Novalja i Pag te Općine Kolan i Povljana. Administrativno gledajući otok Rab (JLS Lopar i Rab) pripada Primorsko-goranskoj županiji, Grad Novalja Ličko-senjskoj, a JLS Kolan, Pag i Povljana Zadarskoj županiji. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, LAG je imao 16.607 stanovnika. Stanovništvo LAG-a živi u 35 naselja; 8 na otoku Rabu i 27 na otoku Pagu. Dužina morske obale LAG-a iznosi cca 423.47 km (Otok Pag dužinom obalne crte od 302.47 km najrazvedeniji je Jadranski otok 5. po veličini i otok Rab dužinom obalne crte od 121 km, 4. je otok po veličini). Osim nastanjenih priobalnih otoka Raba i Paga unutar LAG-a je niz nenastanjenih otoka i hridi, od kojih su povijesno najznačajniji Goli otok 1 i Goli otok 2. Područje LAG-a ima izuzetan geostrateški položaj budući da ima središnju ulogu u kontroli gotovo cijelog Jadrana, što je utjecalo na dosadašnji razvoj ovih otoka. Otok Pag je jedan od premoštenih otoka u Republici Hrvatskoj (most). Područje otoka Paga funkcionalno je povezano sa Zadrom koji je političko, administrativno, gospodarsko, obrazovno, zdravstveno i prometno središte Zadarske županije (šire i sjeverne Dalmacije) i sjedište Zadarske nadbiskupije. Grad Novalja je administrativno povezano s Ličko-senjskom županijom,  dok je cijelo područje otoka Raba funkcionalno i administrativno povezano s Rijekom i Primorsko goranskom županijom.
Lopar – općina je osnovana 2006. godine, a do tada je naselje Lopar bilo jedno od naselja Grada Raba. Najznačajnija gospodarska grana je turizam. Poznat po pješčanim plažama od kojih je najpoznatija Rajska plaža.
Rab – u srednjem vijeku važna trgovačka točka na trgovačkom putu između istoka i zapada, dok se u prošlosti njegov razvoj zasnivao na međunarodnoj trgovini, danas su najznačajnije djelatnosti ugostiteljstvo i turizam sa višestoljetnom tradicijom. 
Novalja – smještena u blagom zaljevu na sjeverozapadu otoka Paga. Najznačajnije djelatnosti su ugostiteljstvo i turizam, a najznačajnija atrakcija je plaža Zrće sa svojim zabavnim sadržajima namijenjenima mlađoj populaciji gostiju („Hrvatska Ibiza“). Novaljsko polje, koje je većim dijelom zapušteno nalazi se između plaža Zrće i Lunski maslinici na sjeverozapadnom dijelu otoka, sa svojim drevnim maslinama i vrhunskim maslinovim uljem također su dio atraktivnosti područja.
Kolan – nastala 2003. godine izdvajanjem od Grada Paga. Kolan je smješten u unutrašnjosti otoka Paga, u udolini ispod vrhova Gradac (206 m) i Nebeska (256 m) s istočne te vrha Brizi (134 m) sa zapadne strane, koji štite područje od bure s Velebita i posolice. Područje je poznato po proizvodnji vrhunskog paškog sira. Po indeksu razvijenosti najrazvijenija JLS unutar LAG obuhvata.
Pag – bogatstvo je nekad zasnivao na proizvodnji soli i trgovini solju. Danas je to turističko područje, osim turizma stanovništvo se bavi ovčarstvom radi proizvodnje paškog sira i paške janjetine. U Gradu Pagu je sačuvana vještina izrade paške čipke.  
Povljana – zbog izvora pitke vode područje je bilo pogodno za poljoprivredu (uzgoj povrća, vinogradi, ovčarstvo). Danas je najznačajnija grana gospodarstva turizam i ugostiteljstvo (usluge pružanja smještaja i posluživanja hrane).
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	Osnovni statistički podaci o LAG-u

	Naziv JLS
	Broj stanovnika u JLS
	Naselja iz JLS u sastavu LAG-a
	Broj stanovnika u naselju
	Površina JLS km²
	Gustoća stanovnika u JLS (stan/km²)
	Broj kućanstava u JLS

	Lopar
	1.107
	1
	Navedeno
u Prilogu 1. 

	26,50 
	41,39
	409

	Rab
	7.161
	7
	
	90,08
	79,57 
	2.773

	Novalja
	3.680
	12
	
	93,36 
	39,27 
	1.530

	Kolan
	815
	11
	
	28,85 
	28,14 
	336

	Pag
	3.175
	21
	
	132,11 
	24,12
	1.359

	Povljana
	669
	
	
	38,57 
	17,63 
	291

	[bookmark: _Hlk144026022]Ukupno LAG
	16.607
	35
	16.607
	409,47 
	41,39
	6.698

	Osobna iskaznica LAG-a

	OIB
	06307946635

	Adresa sjedišta
	Ured u Pagu, Od Špitala 1, 23250 Pag

	Adresa podružnica
	Ured u Rabu, Trg Municipium Arba 2, 51280 Rab

	Kontakt telefon
	+385 (0)91 3940174 

	Kontakt e-mail
	lag.mentorides@gmail.com

	Mrežna stranica 
	https://www.lagmentorides.hr/
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Područje LAG-a obuhvaća Pag, Rab, povremeno nastanjen otok Maman, 8 nenaseljenih otoka i 14 otočića. U odnosu na kopno nastanjeni otoci Rab i Pag su priobalni otoci, kao i većina nenastanjenih otoka i otočića te hridi. Otok Pag je premošteni otok, spojen s kopnom (Ljubačka vrata, Zadarska županija) Paškim mostom 17.11.1968. Otok Rab pripada Kvarnerskom arhipelagu i njegov je najjužniji otok. Reljef otoka Raba ima paralelnu zonalnu strukturu u kojoj se izmjenjuju hrptovi i udoline dinaridskim pravcem SZ – JI. U skladu s dominantnom karbonatnom osnovom na otoku prevladava krški i akumulacijski reljef. Obalna područja otoka oblikovana su gornjopleistocensko-holocenskim izdizanjem morske razine kada su potopljene brojne jaruge čime su oblikovane veće uvale. Na otoku je zastupljeno 5 kategorija nagiba padina među kojima najveći udio čine nagnuti tereni nagiba padine 5- 12°. Velika ustrmljenost padina vezana je za dijelove raščlanjene karbonatne zone hrpta Kamenjaka na koju je utjecala tektonika te krški i padinski procesi. U skladu s prevladavajućim morfostrukturnim obilježjima na Rabu se ističu četiri veće cjeline: hrbat Kamenjak, zaravan Kalifront, poluotok Lopar i središnja flišna udolinska zona. Najrasprostranjenije kategorije su kamenite, strme i nepristupačne i pristupačne obale te krški reljef oblikovan na padinama nagiba 5-12° i 12- 32°. Otok Pag se nalazi na granici između Kvarnera i Dalmacije. S morfološkog aspekta Pag čini produžetak Ravnih kotara prema kvarnerskoj otočnoj skupini, u koju se “uvlači” poput klina. Sjeveroistočni dio otoka, posebno padine prema Velebitskom kanalu, izložen je razornom djelovanju bure i posolice. Nekadašnja sječa šuma i uzgoj stoke su doveli do ogoljavanja. Proces dezertifikacije paškog krša pojačan je i nedostatkom površinskih voda. Najveći dio središnjega i jugozapadnog dijela otoka Paga pitomi je krajolik obrastao šumom i makijom u kojoj prevladavaju hrast crnika i hrast medunac. U središnjoj zoni, ispunjenoj velikim dijelom flišnim naslagama, nalaze se brojni izvori, povremeni vodotoci te močvarni-jezerski krajolici Velog i Malog blata kraj Povljane te Kolanskog blata kraj Kolana. Taj je dio otoka agrarno najznačajniji prostor, posebno područje Novaljskog polja. Plitko podmorje uvale Soline u Paškom zaljevu i uvale Dinjiška idealan su prostor za proizvodnju soli. U srednjem vijeku na otoku se razvila prava “industrija” soli. Na krajnjem sjeveru otoka Paga pejzaž oblikuju suhozidi koji ograđuju obradive površine od površina s velikim stablima maslina i šumarcima crnike. Područje LAG-a pripada „jadranskom tipu“ mediteranske klime koji ima vruća i suha ljeta te blage i vlažne zime. Maritimnost LAG-a očituje se u srednjim temperaturama (naročito zimskih mjeseci) i temperaturnim amplitudama. Otoci spadaju u najtoplije otoke našeg primorja s visokim vrijednostima srednjih temperatura koje su posljedica visoke insolacije. Insolacija kao izvor energije u LAG-u do sada nije dovoljno korištena. Otok Pag ima 280 sunčanih dana u godini i preko 2.500 sunčanih sati. Prosječna ljetna temperatura zraka je 28 °C a zimska 10 °C. Otok Pag ima 140 dana u godini višu temperaturu od 18 °C. Vrijeme na otoku ljeti nudi maestral, a zimi hladna i suha bura. Vlažnost zraka je kroz cijelo ljeto ista. Otok Rab također ima relativno visoku insolaciju s prosječno 2.417 sati sijanja sunca godišnje. Srednje trajanje insolacije kreće se od 11 h dnevno u najtoplijem mjesecu - srpnju - do 3 h dnevno u prosincu. Rab ima relativno visok stupanj padalina, u kasnu jesen i rano proljeće. Kvarnerski zaljev kojemu pripada i otok Rab okružen je planinskim lancima Učkom i Velebitom koji primaju velike količinu oborina, pa stoga i Rab ima prosječno 1108 mm padalina. Zimi puše najjači sjever
istočnjak (bura), a u proljeće i jesen najčešći je jugoistočnjak (jugo), dok ljeti s mora puše blagi i ugodni sjeverozapadnjak (maestral) koji znatno rashlađuje zagrijano kopno.
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[bookmark: _Toc138838784][bookmark: _Toc150098235]1.1.3.1. Kulturno-povijesna baština
Naseljenost na području LAG-a traje u kontinuitetu od predilirskog doba do danas o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta te bogata kulturna baština. Na otoku Rabu prapovijesna nalazišta se nalaze na lokalitetima na poluotoku Lopar te u Kamporu, Banjolu, Barbatu i Rabu. Smatra se da su prvi stanovnici otoka Raba bili Iliri, pleme Liburna. Danas, na otoku Rabu najznačajnija je povijesno-urbana cjelina Raba s urbanom jezgrom koja se  razvija od liburnskoga naselja do rimskog municipija, a zatim se dalje razvija do 15. st. svakako neprepoznatljiviji po svoja 4 zvonika; 3 romanička i 1 baroknom kao glavnim obilježjima cijelog prostora. U Rabu je nastala Velika kamporska kronika, koju je napisao fra Odorik Badurina u 19. st. s ciljem djelovanja na lokalnu zajednicu. Od nematerijalne baštine na području Raba zaštićeni su pokladni običaji Lopaških maškara, a u Loparu se vjerovalo da maškari tjeraju zle sile. Rapska torta je tradicijska rapska slastica, a njezini osnovni sastojci sa „začinima“ mediteranskog podneblja poveznica su s kolačima koji se izrađuju na Mediteranu od kraja 18. st. Unutar Općine Lopar je otočić Goli na kojem je u vrijeme Jugoslavije bio sagrađen logor za političke zatvorenike. Otok Pag, Novalja ima dugu, burnu i zanimljivu prošlost o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi na raznim lokalitetima u gradu i njegovoj okolici. Najbolje su sačuvani sakralni objekti i objekti iz antičkog doba. U kopnenom dijelu i podmorju Caske nalaze se brojni rimski ostaci  rezidencijalnih i gospodarskih, lučkih objekata, kao i ostaci rimske nekropole. Naselje Novalja bilo je u rimsko doba vanjska luka stare Cisse o čemu svjedoče ostaci zidova rimske arhitekture, stupova kao i bedemi lučkog castruma. Sačuvan je podzemni antički vodovod koji je u Novalju dovodio vodu iz Novaljskog polja. Najvećim je dijelom uklesan u živoj stijeni, duljine 1042 m i  širini oko 0.60 m, dok visina varira. Izgrađen je u 1. st. n.e.. Kulturno povijesna cjelina grada Paga  je građena od 1443.g. prema renesansnom ortogonalnom planu, po načelima urbanizma mediteranskog pojasa (Pag je jedan od rijetkih planskih gradova na jadranskim otocima). Unutar grada je glavni trg s reprezentativnim javnim zgradama iz 15. st., unutar Grada sačuvana je palača (15.st.) plemićke obitelji Mirković – rodna kuća kipara Ivana Mirkovića. Na području općine Povljana nalazi se crkva sv. Nikole ranoromaničke dalmatinske sakralne spomenike građene od 9. do 11. st. Pod zaštitom je i bogata etnobaština otoka Paga. Na području Caske nalazi se sagrađena tunera-spomenik tradicije ribarstva na ovom otoku. Na području cijelog otoka Paga sačuvana je tradicija pučkog pjevanja starih pučkih paških napjeva. Sačuvana je tradicija proizvodnje paškog sira zadržane tehnologije još od prije doseljenja Hrvata na otok. Etno zona Lun koja predstavlja reprezentativno ruralno područje mediteranskog zaseočnog staničnog tipa nastao od 14. - 20. st. (stočarski i ratarski prostor, mlinovi za masline). Pod zaštitom kao kulturno dobro je i šivana paška čipka koja se nije mijenjala od doba renesanse do 19. st. i nalazi se na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Osim paške čipke pod zaštitom su dijelovi nošnje i žensko pokrivalo za glavu, „pokrivaca“ koje se spominje u 13. stoljeću, a paški teg je ukras na prsima košulje nastalog u stilu starinskog uresa Od tradicionalnih jela kao zaštićeno kulturno dobro je vještina izrade slastica paški baškotin i koludraška štrika, a vještina njihove pripreme njeguje se u benediktinskome samostanu sv. Margarite u gradu Pagu. Također u akvatoriju pod LAG obuhvatom niz je zaštićenih podmorskih lokaliteta. Povijest područja LAG-a te detaljan popis zaštićene kulturno-povijesne baštine po JLS LAG-a nalazi se u Prilogu 2. Na području LAG-a prakticiraju se znanja i vještine koje su zaštićene kao kulturna baština šireg područja Jadranskih županija.
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JLS
	Vrsta kulturnog dobra

	
	Nepokretno kulturno dobro
	Pokretno kulturno dobro
	
Nematerijalno kulturno dobro

	
	
Pojedinačno
	Kulturno-povijesna cjelina
	Kulturni krajolik
	Arheologija
	
Pojedinačno 
	
Zbirka
	

	Lopar
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Rab
	8
	1
	0
	3
	12
	6
	1

	Novalja
	0
	0
	0
	0
	5
	1
	2

	Kolan
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Pag
	0
	0
	0
	0
	12
	4
	7

	Povljana
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Zajedničko za sve JLS u obuhvatu LAG-a 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	7

	Ukupno LAG
	8 -
Navedeno u Prilogu 2.
	1-
Navedeno u prilogu 2. 
	0
	3
	29 – navedeno u Prilogu 2. 
	11 – navedeno u Prilogu 2.
	20 – navedeno u Prilogu 2. 


[bookmark: _Hlk38926262]Izvor: Ministarstvo kulture i medija. 
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Osobitost LAG-a predstavlja visoko vrijedna biološka raznolikost i prirodna baština. Gotovo cijeli prostor LAG-a nalazi se u području ekološke mreže NATURA 2000. Otok Rab: Šume, makija i druge vrste zelenila zauzimaju ukupno više od dvije petine površine otoka Raba. Park šuma Komrčar svojim istočnim dijelom okružuje zidine Raba. Komrčar je oko 80 godina stara šuma alepskog bora, umjetno podignuta na pustom tlu. Posebni, botanički rezervat je šuma "Dundo",  sjeverozapadno od Raba, te predstavlja pretežno visoku i gustu šikaru s razbacanim stablima crnike (10-30 cm debljine i 6-12 m visine). Najstarija i osobito reprezentativna stabla crnike sačuvala su se u neposrednoj okolici lugarnice. Estetski je vrlo slikovit južni dio "Dunda" prema uvali sv. Kristofora. Sjeveroistočni dio poluotoka Lopar je značajan krajobraz, izdvaja se neuobičajenom morfologijom. Uzrok ovome je petrografski sastav stijena od kojih je izgrađen Lopar. Zbog toga su u njima atmosferilije (erozija, korozija i eolska korozija) stvorile raznovrsne i često bizarne oblike, najčešće u obliku piramida ili gljiva (turistička atrakcija). Otok Pag: Na sjevernom dijelu poluotoka Lun (Grad Novalja) nalazi se poseban (botanički) rezervat Lun - jedino nalazište divlje masline na jadranskoj obali, gdje ona na većoj površini čini nadstojnu vegetaciju. Obrast maslina je slab, čitava površina izgleda kao kamenjar s rijetko razasutim stablima. Ukupan broj starih maslina iznosi oko 1500, od čega je oko 100 stabala pitome masline. Posebni (ornitološki) rezervat Kolansko blato – blato rogoza nalazi se na području JLS Kolan i Novalja. To je depresija 3,5 km duga i širine 0,5 km s močvarnom vegetacijom, jedna od posljednjih močvara na hrvatskoj obali. Tokom zime  i za vrijeme proljetne i jesenske migracije, ovdje se zadržava mnoštvo ptičjih vrsta - patke, liske, gnjurci, vodene kokošice, trstenjaci, čaplje, različite šljukarice i dr. Pag je jedan od otoka s najvećim brojem pješčanih i šljunčanih plaža na našoj obali. Na kraju Paškog zaljeva, blizu Novalje, nalazi se jedna od najljepših plaža - Zrće, u istoimenoj uvali. Njena dužina iznosi oko 500 m, širina i do 50 m, a tvore je sitni šljunak i pijesak, koji se nastavljaju daleko u more. Dio neposrednog zaleđa pokriva sađena borova šuma alepskog i crnoga bora. Značajni krajobraz - obalni pojas Dubrava-Hanzina nalazi se na otoku Pagu. Paški zaljev je naš najveći otočni zaljev i u krajoliku ostavlja dojam prostranog izduženog jezera. Ovu pejzažnu specifičnost dopunjuju geomorfološke zanimljivosti obalnog pojasa, uvjetovane kontaktom stijena različite otpornosti. Uski obalni pojas pod brdom formiran je u flišu i kvartarnim sedimentima različitih litoralnih detalja: male pješčane uvale, stjenoviti rtovi, sike itd. Budući da je obalna zona djelomično i pod šumom to je jedan od najzanimljivijih i najljepših dijelova otoka Paga. Posebni rezervat Veliko i Malo Blato, čine depresije sa slatkom vodom u Velom Blatu te slatkom i bočatom vodom u Malom Blatu. Ova područja obrasla su zanimljivom vegetacijom močvara slatkih i bočatih voda. Gusta močvarna vegetacija Velog i Malog Blata je stanište brojnih ptičjih vrsta, koje ovdje zimuju, gnijezde ili se zadržavaju prilikom proljetne i jesenje seobe ptica (strnadica močvarica, pliska pastirica, provarica svilovka, trstenjak droščić, trstenjak cvrkutić; patka divlja, patka njorka, gnjurac pilinorac, kokošica mlakara i dr. (Broj vrsta koje na ovom području zimuju, a osobito broj onih vrsta koje se ovdje zadržavaju prilikom  proljetne i jesenje seobe ptica znatno premašuje broj gnjezdarica. Najznačajnije vrste koje na ovim područjima zimuju, odnosno koje sele preko ovih krajeva su brojne vrste pataka, ptica pjevica, sjenica i dr.)
[bookmark: _Toc150098238]Tablica 3: Zaštićeni prirodni lokaliteti na području LAG-a 
	Kategorija zaštite
	Naziv
	Površina u ha
	Godišnja proglašenja
	JLS-ovi u LAG-u na čijem području se nalazi

	Park šuma
	Komrčar
	8 
	1965.
	Grad Rab

	Posebni rezervat šumske vegetacije
	Šuma Dundo
	106,50 
	1949.
	Grad Rab

	Zaštićeni krajobraz
	Lopar
	93,68
	1969.
	Općina Lopar

	Posebni rezervat
	Lun divlje masline
	21,93 
	1963.
	Grad Novalja

	Posebni rezervat 
	Kolanjsko blato (blato rogoza)
	2,71
	1988.
	Grad Novalja

	
	
	172,21
	
	 Općina Kolan

	Posebni rezervat
	Veliko i malo blato
	96,37
	1988.
	Grad Pag

	
	
	365,32
	
	Općina Povljana

	Značajni krajobraz
	Zrće
	359,09 
	1988.
	Grad Novalja

	Značajni krajobraz
	Dubrava Hanzina
	460,89 
	1988.
	Grad Pag

	Ukupno LAG
	8


Izvor: Bioportal, web portal informacijskog sustav zaštite prirode, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja




[bookmark: _Toc150098239]Slika 3: Ekološka mreža Natura 2000 na području LAG-a
U Prilogu 3. 
Izvor: Bioportal, web portal informacijskog sustava zaštite prirode
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Promet: Javni pomorski promet je za otok Rab od najveće važnosti. ŽLU  Rab upravlja s19 luka (luke županijskog i lokalnog značaja), od kojih je najvažnija trajektna luka Mišnjak preko koje se održava državna trajektna linija 337 Mišnjak- Stinica (kopno, Grad Senj). Iz luke Stinica stiže se spojnom cestom D405 do Jadranske magistrale (DC8), kojom prema jugu teče promet prema Zadru, Splitu, a u smjeru sjeverozapada se dolazi do Senja i dalje u pravcu Rijeke ili skretanjem prema sjeveru na D23 povezuje s unutrašnjosti RH. Osim ove državne trajektne linije, Rab je povezan s kopnom još s cjelogodišnjom državnom brzobrodskom linijom 9309 Novalja-Rab-Rijeka. Otoci Rab i Pag povezani su cjelogodišnjom međužupanijskom linijom Lun-Rab. Na Rabu najvažnije prometnice su DC105 Lopar (trajektna luka)-Banjol-Barbat na Rabu (trajektna luka), ŽC5139 Kampor-B Pomer (ŽC5119)-Premantura (kamp Stupice) Barbat na Rabu (DC105), ŽC5135 Banjole (nerazvrstana cesta-ŽC5136), ŽC5136. Otok Pag: Izgradnjom Paškog mosta kod Ljubačkih vrata, 1968., Pag je postao povezan s kopnom što je značajno doprinijelo gospodarskom razvoju otoka. Na otoku Pagu lukama upravlja ŽLU[footnoteRef:1] Novalja koja upravlja s 5 luka od kojih je najvažnija trajektna luka Žigljen koja je luka ticanja za državnu trajektnu liniju 335 Prizna-Žigljen. ŽLU Zadar upravlja s preostale 2 luke na otoku Pagu – lukom Pag i Fortica (Dinjiška). Najznačajnija prometnica na otoku Pagu je DC106 Novalja (trajektna luka)-Pag-Ražanac-Posedarje (DC8), koja povezuje kopno iz smjera jugoistoka s Novaljom i ŽC 5151 Lun (LC59046)-Novalja (DC106. Na otoku je više lokalnih cesta koje povezuju naselja na otoku. Zračni promet orijentiran je na zračne luke na Krku i u Zadru. Nedostatna je i infrastruktura biciklističkih staza. Vodoopskrba: Otoci se pitkom vodom opskrbljuju s kopna putem Vodovod Hrvatsko primorje - južni ogranak d.o.o. čiji suosnivači su sve JLS s područja LAG-a Mentoredes te Senj i Karlobag. Voda se zahvaća u Hrmotinama Senj gdje stiže voda zahvaćena u Lici (rijeke Gacka i Lika) te se dio odvaja za potrebe vodoopskrbe. U ljetnoj sezoni potrebe za pitkom vodom rastu te je potrebno proširivati postojeće kapacitete vodoopskrbe. Sustav odvodnje otpadnih voda Rab sastoji se od šest crpnih stanica od Škvera u Palitu do Petraca u Banjolu, a izgrađen je godine 1987. Ovaj sustav odvodnje pokriva područje Palita i Grada te dijela Banjola. Organiziranu odvodnju otpadnih voda na području Grada Novalje imaju riješeno samo naselje Novalja i Gajac. Prikupljanje otpadnih voda s područja naselja Gajac riješeno je u potpunosti. Na području Grada Paga 80% grada priključeno je na sustav odvodnje. Komunikacije: Područje LAG-a gotovo je potpuno pokriveno fiksnim telefonskim linijama i mobilnom telefonijom. Omogućeno je i spajanje računala na brzu internetsku mrežu, što je važno za razvoj gospodarstva i kvalitetu života stanovnika. Poštanski uredi sa svim poštanskim uslugama nalaze se u svim JLS LAG-a. Energetika: Opskrbljenost el. energijom je 99%,  a broj priključaka na području LAG-a premašuje broj stalno nastanjenih kućanstava što ukazuje na veliki broj kuća za odmor. Gospodarenje otpadom: Odvojeno prikupljanje otpada varira, u Novalji i Loparu odvojeno se prikuplja 29,5% odnosno 25,5% komunalnog otpada, dok se na taj način najmanje otpada prikuplja u Povljani (1,1 %). Sve JLS imaju reciklažna dvorišta s tim da svi osim Novalje i Paga koriste mobilna reciklažna dvorišta [1:  ŽLU – Županijska lučka uprava ] 
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	Vrsta infrastrukture
	Mjerna jedinica
	Ukupno

	Autocesta
	Km
	0

	Državna cesta
	Km
	83,9

	Županijska cesta
	Km
	104,3

	Lokalna cesta
	Km
	73,8

	Nerazvrstana cesta
	Km
	266,92

	Željeznička pruga
	Km
	0

	Biciklističke staze
	Km
	428

	Međunarodne zračne luke
	Broj
	0

	Ostale zračne luke
	Broj
	0

	Morske luke
	Broj
	27

	Riječne luke
	Broj
	0

	Elektr. ener. Kablovi
	Km
	8655

	Pokrivenost elektroničko-komunikacijske infrastrukture
	% pokrivenosti EK infrastrukture – bakrena parica
	50,26

	
	% pokrivenosti EK infrastrukture – svjetlovod
	18,47

	
	% pokrivenosti EK infrastrukture – koaksijalni kabel
	0 

	Plinovod
	Km
	0

	Vodovod
	Km
	377,64

	Kanalizacija
	Km
	605,1

	Pročišćivači otpadnih voda
	Broj
	0

	Centri za gospod. Otpadom
	Broj
	1

	Pretovarni centri
	Broj
	1


Izvor: Jedinice lokalne samouprave
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Za kvalitetu života stanovnika LAG-a, važna je društvena infrastruktura jer zatvaranje područnih škola, nedostatak ili velika udaljenost dječjih vrtića, neadekvatnost ili nepostojanje objekata za kulturne ili društvene aktivnosti, sportskih sadržaja i objekata, nedostatak ili neadekvatnost zdravstvene skrbi, uzrokovati će iseljavanje mladog stanovništva u područja boljih životnih uvjeta. Obrazovanje: Sve JLS imaju vrtiće, osim u Kolanu , gdje je u izgradnji. Na području LAG-a postoje i tri osnovne škole ( u čijem sastavu djeluju i 3 područne ) te 2 srednje, koje se nalaze u Rabu i Pagu s programima vezanim za turizam, ugostiteljstvo i program opće gimnazije. Na području LAG-a nema pravnih subjekata koji pružaju usluge cjeloživotnog obrazovanja. Kultura: U Gradu Novalji nalazi se Gradski muzej te mali neformalni, privatni muzej pod nazivom Crnkovićev dvor koji izlaže eksponate stare trgovine (1943.) i u kojem se održavaju različite radionice , izložbe i sl. Rab ima virtualni muzej JUXTA MARE. U Pagu se nalazi Muzej soli te stalne izložbe Paške čipke (u organizaciji Društva paških čipkarica „Frane Budak“ te Etno galerija ( u organizaciji KUD Družina). U Kolanu također se njeguje kulturna baština područja te se nalazi Etnografska zbirka Kolan (u organizaciji KUD Bartol Kašić). Knjižnice se nalaze u Rabu, Novalji i Pagu, kao i kino dvorane. Zdravstvo: Na području LAG-a primarnu zdravstvenu zaštitu pružaju ambulante koje djeluju unutar 3 Doma zdravlja; ispostave Doma zdravlja Primorsko-goranske i Zadarske županije te Dom zdravlja Novalja (osnivač Ličko-senjske županije). Na otoku Rabu nalazi se, u naselju Kampor, Psihijatrijska bolnica koja pruža svoje usluge, skrbi za mentalno zdravlje i liječenje ovisnosti pacijentima s područja Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije. Prisutan je manjak zdravstvenih djelatnika, naročito na otoku Pagu, na kojem je i nedovoljna zdravstvena skrb za djecu i žene. Socijalna skrb: ostvaruje se putem podružnica Zavoda za socijalnu skrb - ispostava Crikvenica, Zadar i  Gospić. Na području Novalje i Raba nalaze se dva manja doma za starije i nemoćne osobe, što je nedovoljno za potrebe na terenu. Sportsko-rekreacijska infrastruktura: Na području LAG-a nalaze se sportske dvorane na području općine Lopar, grada Raba, grada Novalje i grada Paga, te 3 sportska terena (Rab, Novalja, Pag). Vatrogasna služba je organizirana na oba otoka. Na Rabu vatrogasnu zajednicu čine DVD[footnoteRef:2] Raba i Lopara. Grad Pag ima Javnu vatrogasnu postrojbu i DVD Pag, a dobrovoljna vatrogasna društva djeluju u Kolanu i Povljani i Novalji. Vatrogasni domovi se nalaze u svim JLS.  [2:  DVD – Dobrovoljno vatrogasno društvo] 

[bookmark: _Toc137641421][bookmark: _Toc137650811][bookmark: _Toc138838531][bookmark: _Toc92892645]
[bookmark: _Toc150098243][bookmark: _Toc142894982]Tablica 5: Stanje društvene infrastrukture na području LAG-a
	Vrsta infrastrukture
	Mjerna jedinica
	Količina

	Društveni/kulturni dom, dom za mlade
	Broj
	2

	Kazališta
	Broj
	n/p

	Kino dvorane
	Broj
	3

	Knjižnice
	Broj
	3

	Muzeji
	Broj
	4

	Vatrogasni dom
	Broj
	6

	Ambulanta
	Broj
	6

	Dom zdravlja
	Broj
	3

	Bolnica
	Broj
	1

	Vrtići
	Broj
	4

	Ostali predškolski objekti
	Broj
	1

	Osnovne škole
	Broj
	3

	Srednje škole
	Broj
	2

	Sportske građevine (zatvorene)
ne uključujući školske dvorane
	Broj
	3

	Sportske građevine (otvorene)
	Broj
	2

	Dom za nezbrinutu djecu
	Broj
	n/p

	Dom za starije i nemoćne
	Broj
	2

	Ustanove za rehabilitaciju ovisnika (koje ne spadaju pod bolnice)
	Broj
	n/p


Izvor: Jedinice lokalne samouprave


[bookmark: _Toc138838788][bookmark: _Toc150098244][bookmark: _Toc138066366][bookmark: _Toc138066450][bookmark: _Toc138066508][bookmark: _Toc138066830][bookmark: _Toc138066912]1.2. Gospodarske značajke područja LAG-a 

Prema indeksu razvijenosti sve JLS unutar LAG obuhvata su iznad prosjeka RH; najniži indeks ima Povljana koja se nalazi u 6. razvojnoj skupini, dok je najrazvijenija općina Kolan koja je u 8. Razvojnoj skupini s indeksom od 111,579% od prosjeka RH. U periodu 2018.-2020. na području LAG-a rastao je broj pravnih subjekata i broj zaposlenih u pravnim subjektima. Također je rastao broj obrta, među kojima prevladavaju obrti koji se bave uslužnim djelatnostima. Unutar LAG-a nalazi se 1.133 PG-ova, a najviše je onih OPG-ova i SOPG-ova koji čine 96,67% ili 1.095. Ekološkom poljoprivredom se bave 33 PG-ova ili 2,91%. Prema ekonomskoj veličini 613 PG-ova su manji od 3.000 eura (54,10%). PG-ova s EVPG većim od 8.000 eura je 262 ili 23,12%. Na otoku Rabu ukupno se nalazi 479 PG ili 42,28% , a prevladavaju PG-ovi s EVPG do 8.000 eura. U ARKOD evidenciju je upisano ukupno 5727,2 ha u 8.757 parcela. Od toga 5.304,05 ha je na otoku Pagu ili 92,60%. 
Rudarstvo: Na području grada Paga nalazi se solana Pag, površine cca 225 ha. Paška sol registrirana je oznakom izvornosti na nacionalnoj razini. Solana Pag je najveći proizvođač morske soli u Hrvatskoj. Tradicionalni način proizvodnje soli, isparavanjem morske vode iz bazena je napušten 80-tih godina 20.st. kad je 5 km južno od grada Paga izgrađena tvornica soli. Na području otoka Paga nalaze se 4 lokacije za eksploataciju tehničko-građevnog kamena (JLS Novalja, Pag). Na otoku Raba nema eksploatacijskih polja mineralnih sirovina. Šumarstvo: Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta je 18.592,81 ha, a od toga je 91,81% šuma kojima upravljaju Hrvatske šume d.o.o. Na području Luna dio stanovnika vodi spor i traži povrat šuma i šumskog zemljišta. Na području LAG-a šumarstvo ne predstavlja značajnu granu u gospodarskom smislu, kao na kontinentu. Šume imaju pretežno zaštitnu i estetsku ulogu. Za otok Rab najznačajnije su šume hrasta crnike i crnog jasena. Degradacijom ovih šuma nastaje makija i garig. Na otoku Rabu razvijen je garig velikog vrijesa s bušinom, a sve četinjače plod su pošumljavanja. Na otoku Pagu samo je 3,8% pod šumskom vegetacijom. Sačuvane su šume hrasta medunca u podnožju Svetoga Vida i crnike na poluotoku Lun. Poljoprivreda: Uzgoj ovaca i pčelinjih zajednica karakteristika je otoka Paga. Među najpoznatije otočne proizvode ubraja se paški sir, koji se proizvodi  od ovčjeg mlijeka i paška janjetina. Potražnja za ovim proizvodima je neprekidno u porastu, što održava visoke cijene. Na otoku Rabu najznačajniji je uzgoj maslina i proizvodnja maslinovog ulja te je pod maslinicima 124,86 ha ili 29,47% ukupno upisanih parcela na otoku Rabu. Na području LAG-a uzgoj ovaca je najvažnija stočarska grana, ukupno ima 40.917 grla ovaca, a uzgaja se pretežno paška ovca (otok Pag) i rapska ovca (Rab). Uzgoj je ekstenzivan, na pašnjacima. Rapska ovca (u narodu „škraparica“ nastala je križanjem pramenke s različitim vrstama merina. Uzgaja se radi proizvodnje mesa (rapska janjetina). Paška ovca nastala je križanjem pramenke, merina i bergamaške ovce. U početku se koristila radi pridobivanja vune, a danas se uzgaja prvenstveno radi proizvodnje mlijeka koja je sirovinska baza za proizvodnju sira. Na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne baštine je Mediteranska prehrana na hrvatskoj obali Jadrana, koju karakteriziraju posebne vještine, znanja, vjerovanja, ponašanja i običaji vezani uz poljoprivredu i ribarstvo, sakupljanje, preradu, pripremanje te osobito konzumiranje hrane.  Lunjski maslinici su ono po čemu je mjesto Lun jedinstveno na otoku Pagu, ali i u svijetu. Među oko 80.000 stabala maslina, koliko ih ima na području Luna, posebno se ističe oko 1500 stabala divlje masline (lat. Olea Oleaster) visokih 5-8 m i promjera 20-80 cm. Iako nema puno plodnog tla, Pag je poznat i po vinogradarstvu. Zbog jakih ljetnih vrućina, malo kiše te razmjerno mnogo vjetra grožđe ima naglašenu slatkoću. Posebno su poznata bijela vina žutica i gegić od autohtone domaće loze. Na otoku Pagu nalaze se i 3 klaonice te je osigurano zbrinjavanje klaoničkog otpada, što na Rabu nije slučaj. Također nema riješenog zbrinjavanja komine. U poljoprivrednoj proizvodnji najslabije je zastupljena proizvodnja povrća i voća, za koje je osiguranje dovoljnih količina vode ograničavajući faktor, te svih proizvoda u primarnoj preradi. Izražen je veliki individualizam i nepovjerenje prema svim oblicima udruživanja proizvođača. Na oba otoka prisutno je zarastanje poljoprivrednih površina, koje, osim što nisu u funkciji proizvodnje, predstavljaju i izvor opasnosti od požara na otvorenom. Turizam je na oba otoka pokretačka snaga razvoja.  Glavni proizvod je „sunce i more”, što dovodi i do visoke sezonalnosti turističkih usluga. Na cijelom području izdvaja se plaža Zrće (Novalja) koja je kao turistička atrakcija koja privlači mlađu populaciju gostiju. Na području LAG-a pružaju se različiti oblici smještaja (hoteli, kampovi, apartmani, sobe za najam), a najmanje je smještaja vezano uz poljoprivredna gospodarstva, kao dopunska ili dodatna djelatnost. Ugostiteljski objekti sve više imaju u ponudi namirnice proizvedene na otocima (janjeće meso, paški sir, različite vrste ribe, maslinovo ulje, med), ali korištenje lokalnih namirnica je manje u većim smještajnim objektima. Na području LAG-a nalaze se 3 marine (2 na području Raba i 1 na području Paga), a u planu je izgradnja marine na području Novalje. Također na području LAG-a djeluje 20-tak turističkih agencija, koje pružaju različite usluge posjetiteljima od organiziranja smještaja do organiziranja izleta, zabava i sl. U svojim programskim dokumentima sve JLS planiraju i dalje razvijati turizam s ciljem produljenja turističke sezone. U tu svrhu planiraju povećati plasman lokalnih proizvoda kroz turizam, unaprjeđivati ponudu i aktivirati sve resurse kako bi ostali konkurentni i eventualno osvajali nova tržišta. U cilju povećanja atraktivnosti područja u organizaciji JLS, TZ i udruga (OCD-i) organiziraju se različita kulturna događanja i manifestacije (Novaljsko i Paško kulturno ljeto, Rapska fjera, ribarske fešte, Izložbe paške ovce i sira). Ostale djelatnosti: Na području LAG-a morskim ribolovom bavi se dio stanovništva (ribari su uglavnom registrirani kao obrti). Uzgoj ribe i školjkaša je od male važnosti (lokacija kod otočića Maun).  Na području Paga podignuta je prva vjetroelektrana u RH. Na otoku Rabu po svom značenju izdvaja se Rapska plovidba d.d. koja održava državnu trajektnu liniju Mišnjak-Stinica te međužupanijsku liniju Rab- Lun. Gospodarstvo otoka Raba karakteriziraju razvijene usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane, trgovina (namijenjena lokalnom stanovništvu i posjetiteljima), morski ribolov, brodogradnja te prerada metala, servisi , građevina i prijevoz putnika cestovnim putem i pomorskim putem. Gospodarstvo otoka Paga karakterizira osim pružanja usluga smještaja i usluživanja hrane, poljoprivreda i primarna prerada i niz proizvoda koji su nacionalno prepoznatljivi (paški sir i janjetina, paška sol, paška čipka, maslinarstvo na poluotoku Lunu). Nedovoljno su razvijeni poslovi koji ne ovise od turističke sezone i koji osiguravaju zaposlenost tijekom cijele godine.

[bookmark: _Toc150098245]Tablica 6: Osnovni razvojni pokazatelji područja LAG-a
	[bookmark: _Hlk145668933]JLS
	Razvojna skupina prema IR
	Indeks razvijenosti JLS
	Prosječan dohodak po stanovniku, eura
	Prosječni izvorni prihodi po stanovniku, eura
	Prosječna stopa nezaposlenosti
	Opće kretanje stanovništva
	Indeks starenja
	Visoko obrazovano stanovništvo (VŠS, VSS)

	Lopar
	7
	106,834
	3.123,95
	827,04
	0,0345
	104,72
	130,7
	0,1339

	Rab
	7
	106,227
	3.975,94
	533,97
	0,0828
	100,24
	146,6
	0,1752

	Novalja
	8
	110,049
	3.407,48
	1.202,81
	0,0912
	114,48
	148,6
	0,1740

	Kolan
	8
	111,579
	3.563,60
	1.376,57
	0,0701
	112,95
	127,1
	0,1656

	Pag
	7
	104,690
	3.502,70
	648,17
	0,0854
	94,15
	192,1
	0,2104

	Povljana
	6
	103,307
	2.948,54
	868,32
	0,1186
	98,28
	236,8
	0,2075

	Ukupno LAG*
	n/p
	n/p
	3.420,37
	909,48
	0,0804
	104,137
	163,65
	0,177


Izvor: MRRFEU, Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na lokalnoj razini (razdoblje 2014.-2016.)
*Prosjek


[bookmark: _Toc137641423][bookmark: _Toc137650813][bookmark: _Toc138838533][bookmark: _Toc142894984][bookmark: _Toc150098246]Tablica 7: Broj osoba zaposlenih u pravnim osobama po djelatnosti (NKD 2007) u 2018., 2019. i 2020. na području LAG-a
	Godina
	Broj zaposlenih prema području djelatnosti – NKD 2007
	Broj zaposlenih ukupno za sva područja 

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	

	2018.
	98
	86
	125
	43
	130
	129
	702
	170
	553
	11
	69
	126
	64
	69
	232
	341
	370
	52
	29
	0
	0
	3.399

	2019.
	86
	86
	144
	39
	190
	141
	621
	197
	528
	9
	56
	101
	60
	66
	181
	379
	351
	57
	28
	0
	0
	3.320

	2020.
	92
	82
	139
	38
	273
	207
	565
	262
	803
	13
	73
	33
	86
	71
	293
	369
	358
	88
	34
	0
	0
	3.879


Izvor: Državni zavod za statistiku







[bookmark: _Toc137641424][bookmark: _Toc137650814][bookmark: _Toc138838534][bookmark: _Toc142894985][bookmark: _Toc150098247]Tablica 8: Poduzetnici u 2018., 2019. i 2020. na području LAG-a
	Godina
	Broj poduzetnika prema području djelatnosti – NKD 2007
	Broj poduzetnika ukupno za sva područja

	
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L
	M
	N
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	

	2018.
	14
	2
	36
	1
	10
	63
	99
	32
	147
	7
	1
	27
	48
	55
	0
	3
	0
	11
	4
	0
	0
	560

	2019.
	16
	3
	45
	1
	10
	78
	99
	37
	143
	7
	1
	30
	51
	60
	0
	3
	1
	9
	6
	0
	0
	600

	2020.
	16
	2
	47
	3
	10
	85
	98
	36
	149
	9
	0
	31
	58
	56
	0
	3
	1
	11
	8
	0
	0
	623


[bookmark: _Hlk71275035]Izvor: Hrvatska gospodarska komora



[bookmark: _Toc137641425][bookmark: _Toc137650815][bookmark: _Toc138838535][bookmark: _Toc142894986][bookmark: _Toc150098248]Tablica 9: Obrti u 2018., 2019. i 2020. na području LAG-a
	Godina
	Broj obrta prema djelatnosti
	Broj obrta ukupno za sve djelatnosti

	
	Proizvodna djelatnost
	Uslužna djelatnost
	

	2018.
	49
	1337
	1386

	2019.
	41
	1392
	1433

	2020.
	42
	1417
	1459


Izvor: Hrvatska obrtnička komora 


[bookmark: _Toc137641426][bookmark: _Toc137650816][bookmark: _Toc138838536][bookmark: _Toc142894987][bookmark: _Toc150098249]Tablica 10: Struktura poljoprivrednih gospodarstva na području LAG-a
	JLS
	Organizacijski oblik poljoprivrednika

	
	OPG
	SOPG
	Obrt
	Trgovačko društvo
	Zadruga
	Druga pravna osoba i ostalo
	Od toga broj ekoloških proizvođača

	[bookmark: _Hlk144217842]Lopar
	33
	4
	0
	0
	0
	0
	0

	Rab
	376
	33
	7
	3
	0
	2
	4

	Novalja
	229
	4
	7
	3
	2
	0
	7

	Kolan
	93
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	Pag
	228
	3
	5
	3
	0
	0
	5

	Povljana
	92
	0
	3
	3
	0
	0
	6

	Ukupno LAG
	1051
	44
	22
	12
	2
	2
	33


Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju – AGRONET










[bookmark: _Toc137641427][bookmark: _Toc137650817][bookmark: _Toc138838537][bookmark: _Toc142894988][bookmark: _Toc150098250]Tablica 11: Veličina poljoprivrednih gospodarstva na području LAG-a
	JLS
	Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EUR)

	
	do 3.000
	3.001 – 8.000

	8.001 – 15.000
	15.001 – 50.000
	50.001 – 100.000
	100.001 i više

	Lopar
	26
	8
	4
	0
	0
	0

	Rab
	345
	62
	9
	4
	1
	0

	Novalja
	120
	72
	39
	13
	0
	0

	Kolan
	27
	31
	30
	8
	0
	0

	Pag
	57
	63
	76
	42
	2
	2

	Povljana
	38
	29
	27
	5
	0
	0

	Ukupno LAG
	613
	265
	185
	72
	3
	2


Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju


[bookmark: _Toc137641428][bookmark: _Toc137650818][bookmark: _Toc138838538][bookmark: _Toc142894989][bookmark: _Toc150098251]Tablica 12: Poljoprivredne i šumske površine na području LAG-a
	JLS
	Ukupna poljoprivredna površina (ha)
	Ukupan broj parcela u ARKOD-u
	Livade
(ha)
	Voćnjaci
(ha)
	Vinogradi
(ha)
	Maslinici

	Pašnjaci
(ha)
	Oranice
(ha)
	Šume i šumsko zemljište

	Lopar
	24,19
	237
	1,59
	0,34
	0,15
	4,88
	0
	3,14
	2000,15

	Rab
	399,49
	1930
	12,09
	4,33
	7,16
	119,98
	0
	24,66
	4191,36

	Novalja
	901,49
	1680
	10,05
	5,32
	15,55
	175,3
	0
	10,26
	4621,73

	Kolan
	1063,69
	1811
	48,49
	3,39
	8,55
	18,08
	0
	6,52
	0

	Pag
	2586,23
	1900
	113,72
	0,26
	2,9
	9,96
	0
	6,91
	5685,53

	Povljana
	752,64
	1199
	36,62
	5,37
	7,86
	20,31
	0
	12,73
	2006,06

	Ukupno LAG
	5727,73
	8757
	222,56
	19,01
	42,17
	348,51
	0
	64,22
	7691,59


Izvor: Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatske šume d.o.o.

[bookmark: _Toc137641429][bookmark: _Toc137650819][bookmark: _Toc138838539][bookmark: _Toc142894990][bookmark: _Toc150098252]Tablica 13: Brojno stanje stoke na području LAG-a
	JLS
	Kategorija stoke

	
	Govedo
	Ovca
	Koza
	Konj
	Svinja
	Perad 
	Magarac
	Pčela (pčelinje zajednice )

	Lopar
	0
	1427
	13
	0
	0
	128
	2
	230

	Rab
	0
	3746
	116
	0
	0
	634
	9
	111

	Novalja
	0
	6506
	122
	7
	0
	549
	34
	150

	Kolan
	1
	6533
	13
	0
	37
	111
	0
	113

	Pag
	3
	18652
	23
	0
	86
	600
	3
	524

	Povljana
	0
	4053
	0
	0
	8
	30
	0
	0

	Ukupno LAG
	4
	40917
	287
	7
	131
	2052
	48
	1128


Izvor: Ministarstvo poljoprivrede

[bookmark: _Toc150098253][bookmark: _Hlk144303280]Tablica 14: Dolasci turista i noćenja u 2018., 2019. i 2020. na području LAG-a 
	JLS
	Godina


	
	2018.
	2019.
	2020. 

	
	dolasci turista
	noćenja turista
	dolasci turista
	noćenja turista
	dolasci turista
	noćenja turista

	
	ukupno
	domaći
	strani
	ukupno
	domaći
	strani
	ukupno
	Domaći
	strani
	ukupno
	domaći
	strani
	ukupno
	domaći
	strani
	ukupno
	domaći
	strani

	Lopar
	 95947
	 4426
	91521
	721702
	23403
	698299
	94868
	4535
	90333
	704309
	23752
	680557
	49494
	4055
	45439
	404536
	21954
	382582

	Rab
	185330
	16386
	168944
	1306442
	76685
	1229757
	183740
	17304
	166436
	1281643
	80757
	1200886
	95069
	14436
	80605
	759606
	76124
	683482

	Novalja
	254778
	14039
	240739
	1603840
	73921
	1529919
	265599
	17368
	248231
	1676947
	89233
	1587714
	125687
	18069
	107618
	885656
	99576
	786080

	Kolan
	26121
	1867
	24254
	198521
	13042
	185479
	29170
	2112
	27058
	206795
	14062
	192733
	18747
	2296
	16451
	144689
	15659
	129030

	Pag
	117635
	11061
	106574
	813669
	61911
	751758
	112933
	11360
	101573
	776834
	62312
	714522
	63222
	12249
	50973
	478796
	71982
	406814

	Povljana
	19912
	2275
	17637
	149774
	15788
	133986
	20141
	2783
	17358
	145258
	18980
	126278
	11526
	2838
	8688
	86203
	18141
	68062

	Ukupno LAG
	699723
	50054
	649669
	4793948
	264750
	4529198
	706451
	55462
	650989
	4791786
	289096
	4502690
	363745
	53943
	309774
	2759486
	303436
	2456050


Izvor:  Državni zavod za statistiku


[bookmark: _Toc150098254][bookmark: _Toc142894992][bookmark: _Toc137641431][bookmark: _Toc137650821][bookmark: _Toc138838541][bookmark: _Hlk145835908]Tablica 15: Dobna struktura nezaposlenih na području LAG-a 
	
JLS
	Dobna struktura

	
	15-19
	20-24
	25-29
	30-34
	35-39
	40-44
	45-49
	50-54
	55-59
	60 i više
	
ukupno

	
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	

	Lopar
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	3

	Rab
	0
	1
	1
	0
	2
	2
	1
	5
	6
	2
	3
	5
	7
	4
	11
	3
	3
	6
	3
	3
	6
	3
	1
	4
	3
	0
	3
	9
	3
	12
	56

	Novalja
	0
	0
	0
	0
	2
	2
	1
	2
	3
	3
	4
	7
	2
	1
	3
	4
	3
	7
	3
	3
	6
	3
	3
	6
	5
	3
	8
	4
	3
	7
	49

	Kolan
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	3
	3
	2
	1
	3
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	2
	0
	1
	1
	11

	Pag
	1
	0
	1
	0
	2
	2
	3
	1
	4
	4
	8
	12
	3
	5
	8
	1
	5
	6
	0
	2
	2
	2
	2
	4
	2
	4
	6
	6
	3
	9
	54

	Povljana
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	0
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	2
	3
	1
	1
	2
	1
	0
	1
	9

	Ukupno LAG
	1
	1
	2
	0
	7
	7
	5
	9
	14
	10
	15
	25
	12
	14
	26
	10
	12
	22
	6
	9
	15
	9
	9
	18
	12
	9
	21
	20
	12
	32
	182


[bookmark: _Hlk71282134]Izvor: Hrvatski zavod za zapošljavanje (https://statistika.hzz.hr/), stanje 12/2020.









[bookmark: _Toc137641432][bookmark: _Toc137650822][bookmark: _Toc138838542][bookmark: _Toc142894993][bookmark: _Toc150098255][bookmark: _Hlk145668636][bookmark: _Hlk145590576][bookmark: _Hlk145836250][bookmark: _Hlk144111173]Tablica 16: Dobna struktura zaposlenih na području LAG-a
	
JLS
	Dobna struktura

	
	15-19
	20-24
	25-29
	30-34
	35-39
	40-44
	45-49
	50-54
	55-59
	60-64
	65 i više
	ukupno

	[bookmark: _Hlk103846602]
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	

	Lopar
	1
	1
	2
	17
	8
	25
	20
	23
	43
	34
	26
	60
	25
	22
	47
	27
	22
	49
	38
	32
	70
	32
	18
	50
	18
	6
	24
	14
	6
	20
	1
	1
	2
	392

	Rab
	20
	4
	24
	84
	68
	152
	175
	169
	344
	217
	161
	378
	209
	162
	371
	201
	193
	394
	195
	198
	392
	188
	161
	349
	188
	111
	299
	95
	45
	140
	17
	19
	36
	2880

	Novalja
	6
	1
	7
	47
	21
	68
	78
	66
	144
	91
	59
	150
	95
	60
	155
	98
	75
	173
	85
	52
	137
	82
	55
	137
	85
	31
	116
	27
	7
	34
	7
	6
	13
	1134

	Kolan
	2
	0
	2
	10
	4
	14
	10
	11
	21
	30
	17
	47
	18
	11
	29
	13
	20
	33
	17
	11
	28
	36
	24
	60
	21
	14
	35
	18
	5
	23
	14
	6
	20
	312

	Pag
	9
	1
	10
	55
	24
	79
	84
	66
	150
	67
	60
	127
	81
	78
	159
	101
	97
	198
	104
	87
	191
	101
	82
	183
	94
	57
	151
	56
	38
	94
	36
	44
	80
	1422

	Povljana
	0
	0
	0
	6
	1
	7
	18
	11
	29
	15
	13
	28
	14
	11
	25
	28
	15
	43
	10
	20
	30
	18
	12
	30
	19
	8
	27
	10
	1
	11
	6
	1
	7
	237

	Ukupno LAG
	38
	7
	45
	219
	126
	345
	385
	346
	731
	454
	336
	790
	442
	344
	786
	468
	422
	890
	449
	400
	848
	457
	352
	809
	425
	227
	652
	220
	102
	322
	81
	77
	158
	6377


Izvor: Državni zavod za statistiku, 2011.
 
[bookmark: _Toc138838789][bookmark: _Toc138066367][bookmark: _Toc138066451][bookmark: _Toc138066509][bookmark: _Toc138066831][bookmark: _Toc138066913][bookmark: _Toc150098256]1.3. Demografske značajke područja LAG-a

Područje LAG-a Mentorides, odnosno njegovih naseljenih otoka Paga i Raba predstavlja visokorazvijene otočne zajednice, s jasno definiranim motorom razvoja područja (turizam), razvijenim pratećim djelatnostima, ali i sačuvanim tradicionalnim djelatnostima (morski ribolov, poljoprivreda i prerada poljoprivrednih proizvoda) i kulturnom i prirodnom baštinom. Unatoč tome područje LAG-a, ukupno, zahvaćeno je depopulacijom između dva Popisa stanovništva 2011. i 2021. Kolan i Novalja iskazali su povećanje ukupnog broja stanovnika. Broj stanovnika na području Novalje se povećao za 17 stanovnika (0,46%), a Kolana za 24 stanovnika (2,94%). Ovo povećanje nema većeg utjecaja na kretanje stanovnika na razini otoka Paga, pa ni LAG-a. Na oba otoka, prema Popisu stanovništva, živjelo je manje stanovnika nego 2011. ili 2001. Znatno veći pad broja stanovnika je na otoku Rabu gdje je broj stanovnika u periodu 2001.-2021. pao za 1.212 stanovnika ili -12,78%, a na otoku Pagu za 59 stanovnika ili -0,70%. Otok Rab je, uz Krk, najrazvijeniji otok na području Primorsko-goranske županije koja je svrstana u 4. skupinu prema indeksu razvijenosti, međutim, premošteni otoci ipak imaju stalnu vezu s kopnom koja ne ovisi od vremenskih prilika, učestalosti brodskih linija, niti cijena brodskih karata. U cilju osiguranja bolje povezanosti otoka Raba i kopna kontinuirano se ulažu financijska sredstva u uređenje luke Stinica (Grad Senj) kao kopnene luke ticanja za državnu trajektnu liniju Mišnjak-Stinica, koja sa svoje 3 rampe treba osigurati redovno održavanje brodskih linija tijekom cijele godine  te smanjiti broj neodržanih povratnih linija. Grad Novalja ulaže značajna sredstva u društvenu infrastrukturu, kako bi stanovnicima osigurao visoku kvalitetu života, a Općina Kolan, iako zasniva svoj prosperitet na poljoprivredi i turizmu povećala je broj stanovnika. Prosječna dob stanovnika LAG-a je 44,3 godine; najmlađe je stanovništvo Lopara (41,8), a najstarije stanovništvo Povljane (47,8 godine).
Na području LAG-a ukupno djeluje 246 udruga građana od toga 88 (35,77%) na području Grada Raba. Većina udruga na oba otoka su različita sportska udruženja, dobrovoljna vatrogasna društva i kulturno umjetnička društva. Većina svoje aktivnosti financira iz potpora gradova i općina te iz članarina, a vrlo malo njih koriste sredstva iz drugih izvora. Pojedine udruge su veoma aktivne u očuvanju kulturne baštine te imaju vlastite galerije za prezentaciju. U očuvanju kulturne baštine i njenoj prezentaciji aktivnu ulogu imaju vjerske organizacije na oba otoka (benediktinski Samostan sv. Margarite u Pagu i benediktinski Samostan sv. Andrije apostola).
[bookmark: _Toc137641433][bookmark: _Toc137650823][bookmark: _Toc138838543]
[bookmark: _Toc142894994][bookmark: _Toc150098257]Tablica 17: Natalitet, mortalitet i vitalni indeks na području LAG-a
	Naziv JLS
	Natalitet
	Mortalitet
	Vitalni indeks
	Prosječna starost stanovnika

	
	2011.
	2020.
	2011.
	2020.
	2011.
	2020.
	2011.

	Lopar
	10
	7
	6
	12
	166,7
	58,3
	41,8

	Rab
	64
	73
	84
	98
	77,40
	74,5
	43,6

	Novalja
	41
	43
	38
	57
	107,9
	75,4
	43,9

	Kolan
	5
	4
	5
	16
	100,0
	25,0
	42,8

	Pag
	24
	31
	41
	47
	61,0
	66,0
	45,9

	Povljana
	9
	4
	7
	9
	128,6
	44,4
	47,8

	Ukupno LAG
	153
	162
	181
	239
	84,5
	66,78
	44,3


Izvor: Državni zavod za statistiku
Napomena: *Prosjek

[bookmark: _Hlk39042855]
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[bookmark: _Toc150098258]Tablica 18: Obrazovna struktura stanovništva na području LAG-a
	Naziv JLS
	Bez škole
	Osnovna škola
	Srednja škola[footnoteRef:3] [3:  Obuhvaćene su sve srednje škole – industrijske i obrtničke strukovne škole, škole za zanimanje, škole za KV i VKV radnike, tehničke i srodne strukovne škole i gimnazije] 

	Visoko obrazovanje
	

Nepoznato

	
	
	
	
	Svega
	Stručni studij[footnoteRef:4] [4:  Obuhvaćene su sve više škole, I. (VI.) stupnjevi fakulteta te stručni studiji po Bologni.									] 

	Sveučilišni studij[footnoteRef:5]  [5:  Obuhvaćeni su svi fakulteti, umjetničke akademije, svi sveučilišni studiji po Bologni te magistarski znanstveni, stručni i umjetnički studij.
										] 

	Doktorat
	

	
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U
	M
	Ž
	U

	Lopar
	1
	3
	4
	34
	89
	123
	351
	298
	649
	59
	90
	146
	28
	31
	59
	30
	59
	89
	1
	0
	1
	0
	1
	1

	Rab
	4
	7
	11
	229
	494
	723
	2170
	1954
	4124
	592
	676
	1298
	279
	270
	549
	307
	404
	711
	6
	2
	8
	3
	3
	6

	Novalja
	4
	6
	10
	175
	292
	467
	1086
	877
	1963
	287
	354
	641
	123
	114
	237
	161
	237
	398
	3
	3
	6
	2
	2
	4

	Kolan
	1
	0
	1
	48
	62
	110
	223
	184
	407
	79
	85
	164
	39
	29
	68
	38
	56
	94
	2
	0
	2
	0
	0
	0

	Pag
	1
	5
	6
	162
	261
	423
	976
	803
	1779
	267
	280
	547
	113
	99
	212
	154
	180
	324
	0
	1
	1
	0
	0
	0

	Povljana
	0
	0
	0
	42
	62
	104
	179
	136
	315
	63
	59
	122
	37
	17
	54
	26
	42
	68
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Ukupno LAG
	11
	21
	32
	690
	1260
	1950
	4985
	4252
	9237
	1347
	1544
	2918
	619
	560
	1179
	716
	978
	1684
	12
	6
	18
	5
	6
	11


Izvor: Državni zavod za statistiku (podaci za stanovništvo prema najviše završenoj školi i spolu), 2021.













[bookmark: _Toc150098259]2. REZULTATI PROVEDBE LRS U RAZDOBLJU 2014. – 2022.
[bookmark: _Hlk146630471]U periodu od 2018. do 1. lipnja 2023 LAG je raspisao 6 natječaja, te završio s ocjenjivanjem pristiglih projekata, ali još nije donio odluke o odabiru za projekte pristigle na natječaj za TO 3.1.3 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo. iz Podmjere 19.2. U periodu provedbe LRS se mijenjala sukladno procjenama s terena te odobrenim aktivacijama od strane Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a. 
Na sve natječaje ukupno je zaprimljena 61 prijava, uključujući i prijave za natječaje, koje do 1.6.2023 nisu učitane u Agronet iz razloga što je trajao postupak ocjenjivanja i žalbeni postupak. Radi se o 3. natječaju za TO 1.1.1 „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ (sukladan TO 6.3.1), 2. natječaju za TO 1.1.2 „Potpora mladim poljoprivrednicima (sukladan TO 6.1.1) i 1. natječaj za TO 3.1.3 Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo (sukladan TO 7.4.1), za koji je rok prijava bio do 26.6.2023. Po natječaju za TO 3.1.1 pristigle su 4 pravodobne prijave, završen je postupak ocjenjivanja te je u tijeku priprema sjednice Upravnog odbora na kojoj će se donositi Odluke o odabiru projekata. Zahtjevi za potporu za prijave pristigle na 2. natječaj za TO 1.1.2 su unesene u Agronet, a također se unose i zahtjevi za potporu za 3. natječaj za TO 1.1.1. 
Održano je 5 sjednica Upravnog odbora na kojima je doneseno 55 odluka o odabiru projekata i 5 odluka o odbijanju. Na navedene odluke izjavljen je 1 prigovor koji nije prihvaćen od strane tijela za odlučivanje o prigovorima. Jedan prijavitelj je odustao u provedbi postupka ocjenjivanja na LAG razini. Na sve Odluke na LAG razini, koje su učitane do 1.6.2023. APPRRR je donio 1 odluku o odbijanju. 
Do 1.6.2023. ukupno je konačno isplaćeno 310.153,30  eura ili 35,32 % ukupne alokacije za podmjeru 19.2.Sukladno nastalim promjenama održane su četiri Skupštine LAG-a na kojima su usvojene 4 izmjene LRS-a i 4 izmjene Plana provedbe, koje su odobrene od APPRRR-a. 
LAG u proteklom proračunskom razdoblju nije provodio projekte suradnje.

[bookmark: _Toc150098260]Tablica 19: Rezultati provedbe LRS u razdoblju 2014. – 2022. i provedbe drugih projekata 
	Provedba LRS 2014. – 2022.

	Tip operacije
	Natječaj 
LAG-a 
	Odobreni projekti od strane LAG-a 
	Odobreni projekti od strane APPRRR 
	Potpuno isplaćeni projekti 
	Pokazatelji 

	
	br
	Alokacija, eura
	br
	Iznos, eura
	br
	Iznos, eura
	br
	Iznos, eura
	Br. novostvorenih radnih mjesta (u isplaćenim projektima)
	Pokazatelji LAG-a 
	Pokazatelji LAG-a 

	6.3.1. 
	3
	
= 593.883,67
	

44 


	

698.016,11
	

27

	
428.305,12
	21 
	310.195,56
	0
	Broj PG koji su dobili potporu za razvoj PG/40
	Broj koji su dobili potporu za razvoj –PG isplaćeno 354.539,38 eura isplaćeno do 1.6.2023 

	6.1.1.
	
2
	
198.380,78
	4

	
198.380,78
	
2
	
98.380,78
	0


	
0

	0
	Broj PG kojima je dodijeljena potpora za plan razvoja poslovanja/ulaganja za mlade poljoprivrednike -4
	Broj PG kojima je dodijeljena potpora za plan razvoja poslovanja/ulaganja za mlade poljoprivrednike 2 PG , na dan 1.6.2023 0 eura isplaćeno

	7.4.1.
	
1
	
211.635,30
	
4
	0
U tijeku
	0
	
0
	
0
	
0
	
0
	Postotak stanovništva koji ima koristi od poboljšanih usluga/infrastrukture 50%
	Postotak stanovništva koji ima koristi od poboljšanih usluga/infrastrukture 0%

	Provedba drugih projekata u razdoblju 2014. – 2022.

	Naziv projekta
	Izvor financiranja projekta
	Ukupni iznos projekta, eura
	Iznos učešća LAG-a, eura
	Razdoblje provedbe projekta
	Uloga LAG-a u provedbi projekta [upisati nositelj ili partner ili ostalo]
	Rezultati i pokazatelji [upisati rezultat projekta i pokazatelje projekta]

	N/P
	N/P
	N/P
	N/P
	N/P
	N/P
	N/P


Izvor: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, iskorištenost sredstava, interna evidencija LAG-a.
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[bookmark: _Toc138066369][bookmark: _Toc138066453][bookmark: _Toc138066511][bookmark: _Toc138066833][bookmark: _Toc138066915][bookmark: _Toc138838791][bookmark: _Toc150098261]3. OPIS UKLJUČENOSTI LOKALNIH DIONIKA U IZRADU LRS-a

[bookmark: _Toc138066370][bookmark: _Toc138066454][bookmark: _Toc138066512][bookmark: _Toc138066834][bookmark: _Toc138066916][bookmark: _Toc138838792][bookmark: _Toc150098262]3.1. Opis partnerstva

Jedno od osnovnih načela lokalnog razvoja je načelo partnerstva, koje se ogleda u suradnji javne, gospodarske i civilne interesne skupine u formi dijaloga s ciljem postizanje konsenzusa između različitih skupina dionika pri izradi i provedbi planskih dokumenata, pa tako i LRS-a. Provedba partnerskog odnosa među članovima LAG-a definirana je odredbama Statuta LAG-a i načelima LEADER pristupa. Osnovna svrha partnerstva je pružanje pomoći zainteresiranim dionicima kako bi zajednički osmislili, doprinijeli i proveli strategiju održivog razvoja, temeljenu na osobitostima područja.
Lokalna akcijska grupa osnovana je 2012. godine, pod nazivom LAG OTOK PAG za područje otoka Paga, 2015. godine LAG mijenja ime u LAG Mentorides i proširuje se na područje otoka Rab ( JLS Rab i JLS Lopar). LAG Mentoridesje akreditiran za provedbu Lokalne razvojne strategije kroz Mjeru 19 PRR-a 2014-2020 RH, ukupne vrijednosti 1.253.215,65 EUR-a.
Sukladno Statutu udruge, tijela LAG-a Mentorides su: Skupština, Predsjednik i 2 zamjenika Predsjednika, Upravni odbor i Nadzorni odbor.
Od svog osnivanja, LAG Mentorides ima brojno članstvo, a nakon 10 godina djelovanja Skupština ukupno ima 79 članova. U sastavu članstva LAG-a Mentorides su zastupljene sve interesne skupine s oba otoka. Od toga 72,15% članova pripada gospodarskom sektoru, 18,99% civilnom, a 8,86% javnom sektoru. Od ukupnog broja članova Skupštine 44,3% su žene te 29,11% mlade osobe.
Skupština LAG-a se, u pravilu, saziva minimalno dva puta godišnje i na njoj se prihvaćaju godišnja izvješća LAG-a (Izvještajna Skupština), donose se odluke vezane uz Plan rada i Financijski plan LAG-a (Programska Skupština), ali i odluke vezane uz sadržaj i provedbu Lokalne razvojne strategije. Kako bi se olakšalo održavanje Skupština čiji članovi se nalaze na dva otoka, Skupštine se mogu održavati i elektronskim putem.
Upravni odbor (UO) je kolektivno i koordinativno tijelo LAG-a Mentorides koje organizira i obavlja tekuće poslove LAG-a između dvije sjednice Skupštine, te donosi odluke iz svoje nadležnosti. Isti je reprezentativan na način da se kod izbora članova vodi računa o teritorijalnoj zastupljenosti, ali i zastupljenosti članova svih interesnih skupina.
Upravni odbor, kao izvršno tijelo LAG-a, ima 9 članova, svaku interesnu skupinu predstavljaju po 3 predstavnika. U sastavu Upravnog odbora nalazi se 44,44% žena te 66,66 % mladih osoba. Upravni odbor donosi odluke vezane uz rad LAG-a, ali je i tijelo LAG-a nadležno za odabir projekata na LAG natječajima.
Predsjednik LAG-a obavlja provedbene funkcije, odnosno odgovoran je za provedbu odluka i akata koje donose tijela LAG-a. Predsjednik LAG-a se bira na mandat od četiri (4) godine. Predsjedniku LAG-a u radu pomažu dva (2) zamjenika Predsjednika.
Nadzorni odbor je tijelo kontrole rada LAG-a, koje nadzire njegov financijski i organizacijski rad. Nadzorni odbor ima tri (3) člana, a bira ga Skupština iz svog članstva. Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština na mandat od četiri (4) godine, uz mogućnost ponovnog izbora. Nadzorni odbor je tijelo za prigovore u postupku odabira projekata za financiranje iz javnih sredstava. 
U slučaju pokretanja postupka likvidacije LAG-a Skupština LAG-a Mentorides bira i opoziva likvidatora.




[bookmark: _Toc150098263][bookmark: _Toc92892665][bookmark: _Toc142894997]Tablica 20: Članovi LAG-a 

Skupština LAG-a 
	[bookmark: _Hlk68184670]Gospodarska interesna skupina (broj)
	Civilna interesna skupina  (broj)
	Javna interesna skupina (broj)
	Ukupno (broj)
	Od toga žena (broj)
	Od toga mladih (broj)[footnoteRef:6]  [6:  osobe do uključujući 40. godina] 


	37
	22
	20
	79
	20
	33



Izvor: LAG Mentorides


[bookmark: _Toc92892666][bookmark: _Toc142894998][bookmark: _Toc150098264][bookmark: _Hlk81391722][bookmark: _Hlk81392102]Tablica 21: Tijelo LAG-a nadležno za donošenje odluka koje su vezane za sadržaj i provedbu LRS

Skupština LAG-a
	Gospodarska interesna skupina  (broj)
	Civilna interesna skupina (broj)
	Javna interesna skupina  (broj)
	Ukupno (broj)
	Od toga žena (broj)
	Od toga mladih (broj)[footnoteRef:7] [7:  osobe do uključujući 40. godina] 


	37
	22
	20
	79
	20
	33


[bookmark: _Hlk39042650]
[bookmark: _Hlk39042664]Izvor: LAG Mentorides
[bookmark: _Toc92892667][bookmark: _Hlk39044565]

[bookmark: _Toc142894999][bookmark: _Toc150098265]Tablica 22: Tijelo LAG-a nadležno za odabir projekata na LAG natječaju

Upravni odbor LAG-a 
	[bookmark: _Hlk68184794]Gospodarska interesna skupina (broj)
	Civilna interesna skupina (broj)
	Javna interesna skupina (broj)
	Ukupno (broj) 
	Od toga žena (broj)
	Od toga mladih (broj)[footnoteRef:8] [8:  osobe do uključujući 40. godina] 


	3
	3
	3
	9
	4
	6



Izvor: LAG Mentorides




[bookmark: _Toc138066371][bookmark: _Toc138066455][bookmark: _Toc138066513][bookmark: _Toc138066835][bookmark: _Toc138066917][bookmark: _Toc138838793][bookmark: _Toc150098266]3.2. Opis tijeka izrade LRS i sudjelovanja različitih interesnih skupina u izradi LRS

Proces izrade ove LRS LAG-a započeo je u ožujku 2023. godine i trajao je sve do rujna 2023. godine, kad je na Skupštini LAG-a usvojena LRS. Proces izrade temeljen je na osnovnim načelima CLLD pristupa koji je korišten u izradi:
· Razvoj utemeljen na značajkama lokalnog područja – kroz izrađenu osnovnu analizu područja utvrđena je SWOT analiza, identificirane su osnovne razvojne potrebe, te su odabrani ciljevi razvoja (opći i specifični) koji se temelje na korištenju snaga (prednosti), a sve kako bi se umanjile slabosti i dobro iskoristile prilike koje se pružaju za razvoj područja.
· Pristup odozdo prema gore –uključivanje širokog kruga zainteresiranih dionika u proces izrade i to putem razgovora, individualnih sastanaka, radionica, javnih savjetovanja, upitnika i dr.
· Funkcionalno lokalno razvojno partnerstvo (LAG) svih interesnih skupina koje je u izradi LRS, ali i u svom svakodnevnom radu, vodilo računa da se odluke donose temeljem konsenzusa, uz argumentacije i objašnjenja kojima su se jačali ljudski resursi.
· Inovativan pristup lokalnom razvoju – ciljevi i intervencije koje se definiraju kroz LRS sadrže inovativne pristupe u razvoju ruralnog područja LAG-a.
· Integrirani i multisektorski pristup – ciljevi i intervencije međusobno su integrirani te ostvarenje jednog cilja doprinosi boljem i bržem ostvarenju ostalih ciljeva.
· Umrežavanje i suradnja – na sektorskoj, međusektorskoj te međugeneracijskoj razini. 
· Decentralizirana administracija odnosi se na odabir projekata na LAG razini. Kriteriji za odabir projekata opisuju se u LRS i u skladu su sa ZPP-om RH za razdoblje 2023.-2027.
Strategija je rađena putem konzultacijskih procesa vanjskog stručnjaka i članova lokalnog partnerstva, dok se u međuvremenu, između sastanaka, provodio dodatni konzultacijski proces sa širom javnosti. U proces izrade LRS aktivno su bili uključeni i članovi Skupštine te Upravnog odbora LAG-a kojima je prezentiran proces izrade Strategije, raspravljalo se o ključnim pitanjima oko definiranja ciljeva razvoja, financijske alokacije, mehanizmima provedbe i administracije LRS. Članovi ureda LAG-a sudjelovali su u izradi te facilitirali cijeli proces konzultacija s predstavnicima lokalnog partnerstva i širom javnosti. Radi složene povezanosti unutar područja LAG-a konzultacije su se provodile i putem elektroničke pošte. Posebna pažnja posvetila se provedbi konzultacija vezanih uz razvojne potrebe te prikupljanje projektnih prijedloga kako bi se LRS prilagodila stvarno iskazanim potrebama korisnika.
Kod izrade LRS primjenjivane su sljedeće metode uključivanja dionika: radionice - radi analize postojećih snaga i slabosti te u svrhu stvaranja novih ideja i rada na aktivnostima; razgovori s lokalnim dionicima (predstavnicima JLS-a, zaposlenicima RA, TZ…) s ciljem definiranja problema, ideja i vizija o području; projektni obrasci – kako bi se prikupile projektne ideje; sastanci operativnih tijela LAG-a (radni tim za izradu LRS-a, UO) kako bi se analizirali procesi uključivanja i donošenja strateških odluka te medijsko informiranje i konzultacije – najave i objave događanja i aktivnosti u lokalnim medijima, na web stranicama i društvenim mrežama. Kod izrade ove LRS, za uključivanje dionika primijenjen je pristup kombiniranja participativnih razina: animacija, informiranje, konzultacije i osnaživanje, što se može vidjeti iz popisa događanja i broja sudionika, a koji su organizirani za potrebe izrade LRS-a LAG-a Mentorides.
Ukupno partnerstvo odnosno Skupština LAG-a usvojila je LRS za razdoblje 2023.-2027. na sjednici održanoj 11. rujna 2023. godine. 




[bookmark: _Toc137641439][bookmark: _Toc137650829][bookmark: _Toc138838549][bookmark: _Toc142895000][bookmark: _Toc150098267]Tablica 23: Događaji i sudionici tijekom izrade LRS
	Naziv događaja (sastanak, radionica i sl.)
	Broj sudionika
	Mjesto održavanja događaja
	Datum održavanja događaja

	Radionica za izradu LRS LAG-a Mentorides 2023.-2027.
	15
	Kolan
	12. srpnja 2023.

	Radionica za izradu LRS LAG-a Mentorides 2023.-2027.
	20
	Rab
	17. srpnja 2023.

	Radionica za izradu LRS LAG-a Mentorides 2023.-2027.
	10
	Vlašići
	2. rujna 2023.

	Radionica za izradu LRS LAG-a Mentorides 2023.-2027.
	10
	Lopar
	4. rujna 2023.

	Radionica za izradu LRS LAG-a Mentorides 2023.-2027.
	4
	Zubovići
	28. kolovoza 2023.

	Radionica za izradu LRS LAG-a Mentorides 2023.-2027.
	7
	Novalja
	29. kolovoza 2023.

	Skupština LAG-a, rasprava i usvajanje LRS 
	42
	Novalja
	11. rujna 2023.


Izvor: LAG Mentorides

[bookmark: _Toc138066372][bookmark: _Toc138066456][bookmark: _Toc138066514][bookmark: _Toc138066836][bookmark: _Toc138066918][bookmark: _Toc138838794][bookmark: _Toc150098268]4. ANALIZA RAZVOJNIH POTREBA I POTENCIJALA PODRUČJA

[bookmark: _Toc138066373][bookmark: _Toc138066457][bookmark: _Toc138066515][bookmark: _Toc138066837][bookmark: _Toc138066919][bookmark: _Toc138838795][bookmark: _Toc150098269]4.1. Rezultati analize stanja područja na temelju SWOT analize

[bookmark: _Toc150098270]Tablica 24: SWOT analiza LAG-a
	SNAGE

	SLABOSTI

	Otok Pag je premošteni otok od 1968., kad je izgrađen Paški most
Na području grada Senja gradi se nova trajektna luka Stinica koja će osigurati kvalitetniji promet prema Rabu
Područje iznimne kulturne baštine
Područje definiranih turističkih proizvoda („sunce i more“, nautički turizam, noćni život, plaže i nudističke plaže) i turističkih atrakcija (plaže Zrće, Straško, Rajska plaža) 
Bogata kulturno – povijesna i etno baština 
Zaštićeni i prepoznatljivi proizvodi visoke dodane vrijednosti (rapska torta, paški sir i janjetina, paški baškotini, paška sol)
Autohtone pasmine ovaca (rapska i paška ovca)
Kulturna baština (paška čipka) na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne baštine 
Sačuvana prirodna baština na području oba otoka 
Veliki broj sunčanih sati na području LAG-a 
Veliki interes za proizvodnju poljoprivrednih proizvoda visoke dodane vrijednosti
Turizam je motor razvoja područja
Stanovništvo je aktivno uključeno u njegovanje i čuvanje tradicije područja 
Mediteranska prehrana na hrvatskoj obali Jadrana na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne baštine 
Za očuvanje prije svega kulturne baštine zainteresirane su sva tri sektora društva
	Otok Rab prometno povezan državnim trajektnim linijama te stanovništvo ovisi o uvjetima i ugovornim odnosima između nadležnog Ministarstva i brodara
Cijene tzv. otočnih karata i drugih trajektnih karata ovise od političkih odluka, odnosno određuje se Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlašteni prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu, koje donosi nadležno Ministarstvo	Comment by Leader: Redefinirati odnosno jasnije prikazati.
Slabija prometna povezanost, pogotovo u vremenu nepovoljnih vremenskih prilika (bura)
Poljoprivredna gospodarstva koja su veća od 8.000 eura EVPG nisu ostvarivala dovoljno bodova na nacionalnim natječajima za mjere za povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te za ulaganja u preradbene kapacitete
Vodoopskrba područja se osigurava u cijelosti na kontinentu te je stanovništvo, pravni subjekti te turisti ovisni o osiguranim količinama pitke vode
Pod utjecajem suvremenog načina života gubi se interes za održavanjem vještina i praksi vezanih za mediteranski način prehrane
Organizacije civilnog društva imaju premalo iskustva u financiranju svojih projekata iz drugih izvora, osim iz proračuna JLS
Područje LAG-a Mentoides je dio Europe (Mediteran) koji je uvelike izložen negativnom utjecaju klimatskih promjena
Većina kulturnih događanja namijenjena je turistima i posjetiteljima, a van sezone društveni život na otocima zamire

	PRILIKE
	PRIJETNJE

	Sačuvana kulturna i prirodna baština može doprinijeti afirmaciji područja i otvaranju radnih mjesta koja nisu direktno vezana za turizam
Ulaganja u uređenje luke Stinica doprinijet će još boljem povezivanju otoka Raba i kopna, naročito izvan glavne turističke sezone 
Ulaganja u OIE doprinosi smanjenju troškova u sva tri sektora društva 
Zbog velikog broja turista na području LAG-a veliko je tržište potražnje za sve otočne proizvode koji se mogu prodavati po višim cijenama nego u kontinentalnom dijelu RH
Utvrđen je interes poljoprivrednika za daljnja ulaganja u primarnu poljoprivrednu proizvodnju i preradbene kapacitete što osigurava daljnji razvoj tržišta na lokalnom tržištu LAG-a Mentorides
Provođenje projekata koji su financirani iz različitih izvora sredstava omogućit će se bolji materijalni uvjeti za čuvanje i predstavljanje kulturne i prirodne baštine područja
Korištenje sredstava iz različitih izvora doprinijet će jačanju organizacija civilnog društva
	Visoka turistifikacija može ugroziti kulturnu i prirodnu baštinu i predstavlja napor za svu izgrađenu komunalnu infrastrukturu
Visoka turistifikacija može dovesti do zapostavljanja tradicionalnih gospodarskih djelatnosti na otoku (poljoprivreda, ribarstvo, brodogradnja, proizvodnja maslinovog ulja, sira i sl.) 
Visoka turistifikacija može dovesti do povećanja građevinskih zona preizgrađenosti i narušavanja krajobraznih značajki područja
Povećanje cijena trajektnih karata za stanovnike otoka negativno utječe na mobilnost i troškove života na otocima LAG-a Mentorides
Visoke cijene prijevoza roba i mehanizacije otežava razvoj gospodarstva, posebno na otoku Rabu
Nedostatak pitke vode može postati ograničavajući faktor za daljnji rast gospodarstva, posebno turizma i poljoprivrede
Starenje stanovništva i negativne demografske promjene mogu dovesti do gubitka kulturnog identiteta područja te gubitka znanja i vještina izrade lokalnih proizvoda visoke dodane vrijednosti  
Klimatske promjene mogu ugroziti sve najvažnije gospodarske grane na području LAG-a (poljoprivredu, turizam, morski ribolov)



Otok Pag je premošteni otok spojen Paškim mostom s kopnom. Također, oba otoka su povezana s kopnom državnim trajektnim linijama, a međusobno međužupanijskom brodskom linijom Rab-Lun. Područje LAG-a Mentorides je izuzetno bogate prirodne i kulturne baštine, od kojih su neki i na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne baštine. Područje LAG-a je gotovo cijelo u Natura 2000 mreži. Na otoku Pagu, izdvajaju se po svom značaju posebni rezervati prirode Kolansko blato i Lunjski maslinici Pagu, a na otoku Rabu park šuma Krčmar i posebni rezervat šuma Dundo. Na oba otoka turizam je najvažnija djelatnost (pokretač razvoja). Udruge građana značajno su angažirane na očuvanju određenih kulturnih dobara, no potrebna im je podrška kako bi svoj rad ojačale kako zbog samog očuvanja kulture i identiteta područja LAG-a tako i zbog pružanja dodatne vrijednosti turizmu koji je vrlo značajna gospodarska grana. U turizmu su jasno definirani turistički proizvodi: „sunce i more“ i „zabava i rekreacija“ (Zrće, Novalja) te nautički turizam. Razvijene su i tradicionalne djelatnosti (ribolov, popravak brodova, trgovina, proizvodnja soli, poljoprivreda). Otok Pag je područje poljoprivrednih proizvoda visoke dodane vrijednosti, glavni proizvodi su paški sir i paška janjetina. Na otoku Rabu više je manjih poljoprivrednih gospodarstava, a najvažnija poljoprivredna kultura je maslina i proizvodnja maslinovog ulja. Visoka turistificiranost može ugroziti kulturnu i prirodnu baštinu te raste pritisak za prenamjenu poljoprivrednih površina u građevinska (apartmanizacija). Starenje stanovništva koje je zahvatilo i LAG Mentorides, opasnost je za gubljenje kulturnog identiteta područja, ali i napuštanje poljoprivrede kao tradicionalne gospodarske grane, bez obzira na prepoznatljivost proizvoda. Veći poljoprivrednici (iznad 8.000 eura EVPG) nisu mogli u dovoljnoj mjeri koristiti sredstva za povećanje konkurentnosti i preradu poljoprivrednih proizvoda jer na nacionalnoj razini nisu ostvarivali dovoljan broj bodova (zbog visokog indeksa razvijenosti otoka, a s druge strane po proizvodnji su ostvarivali u prosjeku 20.000 eura EVPG). Obzirom da je opskrba oba otoka vodom vezana za dopremu vode s kopna, voda je ograničavajući faktor razvoja gospodarstva na otocima. Iako je područje privlačno za život ograničavajući faktor je nedostatak radnih mjesta za visokoobrazovane osobe, nedostatna zdravstvena zaštita i skromna društvena infrastruktura, namijenjena svim generacijama stanovništva. Također nedostaju kulturni i društveni sadržaji/manifestacije izvan glavne turističke sezone, koji bi bili pretežno usmjereni na lokalno stanovništvo. Na području LAG-a postoji značajan potencijal za uparivanje poljoprivredne proizvodnje i prerade (razvojem poljoprivrednih proizvoda i usluga sa dodanom vrijednošću) s turističkim aktivnostima radi postizanja boljih učinaka kako u poljoprivredi, tako i u turizmu. Značajni su potencijali za korištenje svjetskih trendova ''Mediteranske prehrane'' koji se mogu iskoristiti kao akcelerator u turizmu i poljoprivrednoj proizvodnji i preradi. Zbog velikog broja sunčanih sati  postoje odlični preduvjeti za povećanje korištenja OIE sa ciljem smanjenja troškova u sva tri društvena sektora, kao i smanjenja utjecaja na negativne klimatske promjene. Ulaganjem sredstava u projekte organizacija civilnog društva i drugih dionika kojima je cilj animacija i uključivanje stanovnika u očuvanju kulturnih i prirodnih vrijednosti te organiziranog provođenja slobodnog vremena će doprinijeti povećanju osjećaja pripadnosti lokalnoj zajednici svih njenih stanovnika bez obzira kojoj generaciji pripadaju.


[bookmark: _Toc150098271]5. OPĆI CILJEVI, SPECIFIČNI CILJEVI I INTERVENCIJE LRS 

[bookmark: _Toc150098272][bookmark: _Toc92892675]5.1. Prikaz potreba područja LAG-a
[bookmark: _Hlk144122047]Prioritetne razvojne potrebe područja LAG-a, ciljevi te s njima povezane intervencije LRS, temelje se na konzultacijama i radionicama sa lokalnim razvojnim dionicima te radionicama sa Ministarstvom poljoprivrede i APPRRR-om. Tijekom izrade LRS LAG Mentorides je istaknuo one razvojne potencijale te potrebe (oznaka: P) čijem rješavanju može mjerljivo doprinijeti unutar regulatornog okvira provedbe intervencije 77.06 Potpora LEADER (CLLD) pristupu SP ZPP-a za razdoblje 2023.-2027.

P1: Društvena infrastruktura, održavanje, opremanje i izgradnja
Kako bi se unaprijedila kvaliteta života stanovnika, svih generacija, na području LAG-a potrebno je poticati razvoj društvene infrastrukture održavanjem opremanjem i izgradnjom. Posebno se to odnosi sa sportsko rekreacijsku infrastrukturu, održavanje zelenih površina, igrališta, kulturnu baštinu, prezentacijske centre, vidikovce, spomen područja, tematske staze i ostalo. Zbog prilagodbi klimatskim promjenama potrebno je nabavljati novu komunalnu opremu i strojeve manjeg kapaciteta, također i zbog razloga redukcije troškova održavanja i potrošnje energije.

P2: Jačanje kapaciteta lokalne zajednice  
Specifičnost udruga na području LAG-a je briga o baštini, a posebno o nematerijalnoj baštini koja je izuzetno bogata i na Rabu i na Pagu. Kulturna baština je uz prirodne osobitosti i gastronomiju i veliki akcelerator razvoja novih proizvoda u turizmu i produljenja turističke sezone. Stoga je izuzetno važno poticati održavanje identiteta područja, očuvanja tradicije, prezentiranja zbirki, i sl. i to osnaživanjem civilnog sektora. Potrebno je poticati snažnije uključivanje OCD u razvojne aktivnosti područja, kao i multisektorsku suradnju i stvaranje partnerstava. Poboljšanje infrastrukture u kulturnoj industriji odgovorilo bi se na potrebe suvremenog pristupa prezentaciji kulture.

P3: Unapređenje poljoprivrede i prerađivačkih kapaciteta
Na području LAG-a poljoprivrednici se tradicionalno bave maslinarstvom i stočarstvom, prvenstveno ovčarstvom (proizvodnja mesa i mlijeka i prerada u sir). Na Pagu prevladavaju srednja poljoprivredna gospodarstva dok su za Rab karakteristična mala PG. Proizvodi se plasiraju i kroz turizam (kratki lanci opskrbe). Zbog usitnjenosti površina te neriješenih imovinsko pravnih odnosa, sve poljoprivredne površine koje se obrađuju nisu evidentirane u ARKOD sustavu. Zbog daljnjeg razvoja ovčarstva, posebno na Pagu, potrebno je poticati čišćenje pašnjaka, naročito od sobine. Uglavnom stariji nositelji PG-ove ne pokazuju interes za usvajanje i korištenje poboljšanih i novih metoda proizvodnje i prerade, novih tehnologija, posebno onih koje omogućuje zelena i digitalna tranzicija. Potencijal za proizvodnju nije u cijelosti iskorišten. Nužna su ulaganja u poljoprivredna gospodarstva s ciljem podizanja konkurentnosti i održivosti u poljoprivredi i preradi, te porasta i inoviranja proizvodnje i proizvoda. Potrebna su ulaganja u znanje i opremu za uvođenje suvremenih proizvodnih procesa, poticanje zajedničkih projekata, posebno u korištenju mehanizacije, potrebe su za opremom za poboljšanje i proširenje proizvodnje i prerade, za uvođenje digitalizacije, kao i ulaganja za održivo korištenje resursa (vode za navodnjavanje, solarne energije), skladišne prostore i rashladne kapacitete. Potrebna su i ulaganja za podizanje kvalitete, uvoženje tehnoloških inovacija i stvaranja novih proizvoda. Ulaganja trebaju doprinositi i  zadržavanju mladih u poljoprivredi i povezanim djelatnostima. Ujedno je potrebno jačati umreženost, suradnju i partnerstva, te zajedništvo u lokalnim zajednicama. Također, postoji potencijal za porast proizvodnje u ekološkoj poljoprivredi i povećanje broja ekoloških proizvođača 

P4: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima
Dio poljoprivrednih gospodarstava se okreće dopunskim djelatnostima kako bi osigurao financijsku održivost. Značajni prihodi na PG-ovima mogu se ostvarivati pružanjem usluga smještaja u turizmu koje je komplementarno sa ostalim poljoprivrednim djelatnostima, te pružanjem usluga u gastro i eno segmentima. Sve se više proizvođači okreću proizvodnji poljoprivrednih proizvoda sa većom dodanom vrijednošću koje mogu tržiti kroz turističku potražnju. Diverzifikacija usluga na PG-ovima podrška je razvoju poljoprivrede i zadržavanju stanovništva na području LAG-a. Zbog  razvoja održivog turizma i rasta turističke ponude usmjerene na turiste veće kupovne moći, koji  preferiraju  upoznavanje autohtonih eno i gastro proizvoda visoke kvalitete i doživljavanje lokalne tradicije, povijesne, kulturne i prirodne baštine, potrebno je poduprijeti razvoj već započetih projekata poljoprivrednih gospodarstava koja razvijaju dopunske djelatnosti u šumarskim i veterinarskim djelatnostima, turizmu, društvenim uslugama, ugostiteljstvu, tradicijskim i umjetničkim obrtima, koji pružaju pojedine oblike smještaja ( kampovi, izletišta, i sl.), te poticati  ulaganja u nepoljoprivredne djelatnosti u poljoprivrednim gospodarstvima koje su vezane za turizam i druge djelatnosti.

[bookmark: _Toc150098273]Tablica 25: Potrebe područja LAG-a
	[bookmark: _Hlk145832455]Naziv potrebe
	Opis potrebe
	Naziv općeg cilja LRS-a kojim se ispunjava potreba
	Naziv specifičnog cilja LRS-a kojim se ispunjava potreba

	P1: Društvena infrastruktura, održavanje, opremanje i  izgradnja 
	Ulaganja u malu društvenu infrastrukturu.
	OC LRS:
Poboljšanje  uvjeta života stanovnika i jačanje otpornosti  područja LAG-a Mentorides
	SC1 LRS: Unaprjeđenje kvalitete života na području LAG-a Mentorides

	P2: Jačanje kapaciteta lokalne zajednice  
	Potpora razvoju civilnog društva i drugih organizacija radi povećanja socijalnog kapitala lokalne zajednice.
	
	

	P3: Unapređenje poljoprivrede i prerađivačkih kapaciteta 
	Stvaranje proizvoda sa lokalnim obilježjima.
	OC LRS:
Poboljšanje  uvjeta života stanovnika i jačanje otpornosti  područja LAG-a Mentorides
	SC2 LRS: Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkih kapaciteta


	P4: Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima 
	Povećanje ekonomske održivosti poljoprivrednih gospodarstava. 
	
	


[bookmark: _Hlk143676511]
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	Kratki opis općeg cilja
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	[bookmark: _Hlk145936821]OC LRS: Poboljšanje  uvjeta života stanovnika na području LAG-a Mentorides
	Ostvarivanje cilja će doprinijeti povećanju privlačnosti života stanovnika lokalnih zajednica otoka Paga  i Raba odnosno LAG-a Mentorides
	SC1 LRS:
Unaprjeđenje kvalitete života području LAG-a Mentorides 
	Ulaganjem u javnu društvenu infrastrukturu i projekte organizacija civilnog društva i drugih subjekata doprinijet će se kvaliteti društvenog života svih generacija stanovnika otoka Pag i Rab 

	
	
	SC2 LRS: Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkih kapaciteta
	Ulaganjem u poljoprivredu povećat će se proizvodni potencijali PG , omogućit će se razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti. Razvojem prerađivačkih kapaciteta omogućit će se povećanje proizvoda primarne prerade na području LAG-a.



OC LRS: Poboljšanje uvjeta života stanovnika na području LAG-a Mentorides
Realizacijom ovog općeg cilja LAG Mentorides doprinosi osnaživanju i razvoju lokalne zajednice poboljšanjem uvjeta i kvalitete života svih njenih stanovnika putem ulaganja u unaprjeđenje i razvoj društvene infrastrukture (rekonstrukcija, izgradnja, opremanje) namijenjene svim generacijama. Poticati će se realizacija projekata OCD-a i drugih subjekata kojima je cilj očuvanje kulturne i prirodne baštine i aktivnosti organiziranog provođenja slobodnog vremena. Na području LAG-a, koji je visoko turistificiran, s jasno definiranim turističkim proizvodima, poljoprivreda je tradicionalna djelatnost područja i usko povezana sa turizmom. Na području LAG-a podupirat će se i razvoj dopunskih djelatnosti na PG, koji će doprinijeti diversifikaciji dohotka, širenju ponude proizvoda i usluga namijenjenih stanovnicima i turistima. Također, da bi se doprinijelo ostvarenju ovog cilja, horizontalno će se podupirati projekti koji imaju komponentu međusektorskog i sektorskog umrežavanje lokalnih dionika razvoja, međugeneracijsko povezivanje i solidarnost.

SC1 LRS: Unaprjeđenje kvalitete života na području LAG-a Mentorides
Područje LAG-a je područje otočnih lokalnih zajednica, od potpuno ruralnih do dijelom urbanih (Pag. Rab, Novalja), čiji stanovnici se po kvaliteti društvenih usluga uspoređuju s urbanim sredinama na kopnu kojima gravitiraju i s kojima su prometnicama i trajektnim linijama vrlo dobro povezani (Rijeka, Zadar). Prilikom planiranja financiranja projekata društvene infrastrukture i ostalih projekata društvene namjene (očuvanje kulturno-povijesne baštine, sport, rekreacija, zabava) prijavitelji, vrlo često, zbog visokih indeksa razvijenosti JLS unutar LAG-a, ne ostvaruju dovoljno bodova na nacionalnim natječajima te im je mogućnost sufinanciranja projekata iz drugih izvora, osim lokalnih proračuna, ograničen. Stoga se ovim ciljem želi osigurati sufinanciranje projekata kojima će se posredno i neposredno unaprijediti kvaliteta života i društveni standard stanovnika. Također želi se doprinijeti međusektorskom i međugeneracijskom povezivanju, poboljšanje dostupnosti usluga i razvoju društvenih inovacija u svrhu jačanja otpornosti otočnih zajednica.

SC2 LRS: Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkih kapaciteta
Prema indeksu razvijenosti JLS unutar LAG-a su razvijenije od prosjeka RH, zahvaljujući u suvremenom dobu, razvoju kojem je pokretač turizam. Također, ovo je područje s dugom i bogatom poviješću i očuvanom kulturno-povijesnom baštinom. Tradicijska baština područja obuhvaća i poljoprivredne proizvode (maslinovo ulje, paški sir, paška janjetina i sl). Na otocima Pag i Rab turizam je pokretač gospodarskog razvoja, a poljoprivreda, unatoč tradiciji i potražnji na lokalnoj razini (stanovnici, ugostitelji, turisti/posjetitelji), nema više onaj značaj koji je imala u prošlosti te je dijelom došlo i do zapuštanja poljoprivrednih površina. Također dio poljoprivrednih gospodarstava malih, srednje veličine, gledano po ekonomskoj veličini poljoprivrednih gospodarstava (8.000-75.000 eura EVPG) nije uspijevalo osigurati sredstva na nacionalnim natječajima koja su bila namijenjena investicijama u poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Dio OPG-ova koji imaju EVPG do 8.000 eura nastoji se ekonomski održati, bilo manjim ulaganjima ili kroz dopunske djelatnosti. Stoga će se kroz ovaj cilj osigurati sredstva namijenjena prvenstveno malim i srednjim poljoprivrednim gospodarstvima kako bi unaprijedila svoje poslovanje i povećala prihode kroz ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i primarnu preradu ili u razvoj dopunskih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima.
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Zajedničke značajke za sve intervencije LAG-a u okviru LRS

Najviša ukupna vrijednost projekta (ili operacije) kojem će se pružiti potpora je do 300.000,00 EUR (bez PDV-a) dok je najviši iznos potpore po projektu koju LAG može dodijeliti do 200.000,00 EUR. 

Zajednička načela kriterija kojima se postiže prednost prilikom odabira projekata (operacija) u okviru provedbe intervencija LAG-a zasnivaju se prvenstveno na doprinosu projekta (operacije) ključnim elementima dodane vrijednosti LEADER-a i to: 
· povećanju/jačanju socijalnog (društvenog) kapitala u lokalnim zajednicama, 
· poboljšanju lokalnog upravljanja te 
· poboljšanju rezultata i učinaka politike za područje LAG-a u usporedbi s provedbom bez LEADER pristupa. 
Doprinos dodanoj vrijednosti LEADER-a koju LAG planira postići očitovati će se prvenstveno kroz potporu inovacijama (inovativnim pristupima) te poticanju sektorske i međusektorske suradnje (partnerski projekti), kao i jačem uključivanju osjetljivih društvenih skupina. Inovacija je horizontalna tema koja prožima cijeli LRS i provedbu LEADER-a u cjelini. Svrha LRS je stvoriti adekvatno okruženje koje će omogućiti potporu promicanju inovacija i inovativnih aktivnosti/projekata (operacija). Operacija odnosno projekt ima inovativne značajke na lokalnoj razini ako rezultira uvođenjem nove aktivnosti ili novog proizvoda ili nove/inovativne metode ili usluge na lokalnoj razini (ukupno područje LAG-a). Treba naglasiti kako je doprinos inovativnim i pametnim rješenjima u selima ujedno i jedan od kriterija doprinosa provedbi koncepta Pametnih sela. 
Osnovni elementi primjene inovativnosti odnosno inovativnih značajki u lokalnom kontekstu sukladno članku 31. stavku 2. (d) Uredbe (EU) br. 2021/1060. za potrebe primjene u kriterijima odabira projekata (operacija) temelje se na:
· projektnim partnerstvima koja donose međusektorsku ili sektorsku suradnju različitih dionika u iznalaženju rješenja za razvojne potrebe područja LAG-a (partnerski projekti); 
· potporom društvenim (socijalnim) inovacijama koje dovode do novih proizvoda i usluga kojima se rješavaju potrebe opće zajednice područja LAG-a, poput: 
· novih metoda i pristupa prijenosu znanja iz područja promicanja poduzetništva i poduzetničke kulture, uključujući društveno poduzetništvo te partnerstva 
· inovativnih pristupa i modernih, zelenih, praksi u području zaštite okoliša i prirode kao i implementacije aktivnosti biogospodarstva (bioekonomije) 
· novih metoda i pristupa prijenosu znanja u području inovativne proizvodnje lokalne hrane i drugih lokalnih proizvoda, zelenih i digitalnih tehnologija, drugih aktivnosti područja, te u razvoju turizma 
· društvenih inovacija koje razvijaju nove oblike i načine inkluzije osjetljivih skupina društva 
· tehnoloških i ne-tehnoloških inovacija usmjerenih na nove tehnologije i metode koje omogućuju povećanje otpornosti na klimatske promjene, digitalizaciju i zelenu tranziciju.
U svrhu jačanja doprinosa dodanoj vrijednosti LEADER-a u elementu poboljšanja rezultata i učinaka politike putem načela kriterija odabira prednost će imati projekti (operacije) „zajedničkog korisnika“ te oni kojima se ostvaruje „zajednički interes“. Zajedničkim korisnikom u smislu provedbe intervencija LRS smatraju se gospodarska udruženja (zadruge, klasteri i dr.), organizacije civilnog društva ili javno-pravna tijela te pravne osobe (ustanove i/ili poduzeća u većinskom javnom vlasništvu). Zajedničkim korisnikom smatra se i provedba zajedničkih projekata, odnosno, ako se projekti (operacije) provode u sektorskom ili međusektorskom partnerstvu. Projekt odnosno operacija ima Zajednički interes, provodi li ga Zajednički korisnik i/ili ako je u kolektivnom interesu članova Zajedničkog korisnika i opće javnosti odnosno od dobrobiti za opću zajednicu. Takav projekt (operacija) treba biti više od zbroja pojedinačnih interesa članova Zajedničkog korisnika. 

Temeljni (opći) uvjeti prihvatljivosti svih projekata (operacija), uključujući i partnerske projekte (operacije) u okviru provedbe intervencija LAG-a su: 
· biti usklađen sa ciljevima iz LRS
· biti usklađen sa jednim ili više specifičnih ciljeva SP ZPP navedenim u članku 6. stavku 1. i 2. Uredbe (EU) 2021/2115
· provoditi se na području LAG-a na kojem korisnik na LAG natječaju podnosi zahtjev za potporu
· ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 300.000,00 EUR (bez PDV-a)
· biti usklađen sa pravilima državne potpore, ako je primjenjivo
· biti usklađen s EU i RH zakonodavstvom koje se odnosi na predmetni projekt
Temeljni (opći) uvjeti prihvatljivosti projekta (operacije) se primjenjuju na sve projekte (operacija) za koje se podnosi Zahtjev za potporu, uključujući partnerske projekte (operacije). 

Partnerskim projektom (operacijom) se smatra projekt u kojem više korisnika na LAG natječaju sudjeluje u provedbi projekta u jednoj LAG intervenciji uz ispunjenje sljedećih uvjeta: mora biti sklopljen Sporazum o suradnji između projektnih partnera; mora biti definiran glavni partner (nositelj projekta); moraju biti jasno definirane i razgraničene aktivnosti i zadaće između projektnih partnera; svi korisnici (partneri) moraju ispunjavati uvjete prihvatljivosti za LAG intervenciju za koju prijavljuju projekt.

Ciljani korisnici (projektni promotori) LRS su sve pravne i fizičke osobe privatnog prava te pravne osobe javnog prava, pri čemu su zajednički temeljni odnosno opći uvjeti prihvatljivosti svih korisnika (pojedinačnih i zajedničkih ) sljedeći: 
· imati prebivalište ili sjedište, uključujući podružnicu, ovisno o organizacijskom obliku unutar područja LAG-a putem kojeg podnosi zahtjev za potporu, prije dana objave LAG natječaja sve do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2021/2116;
· imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu;
· ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima. 
Temeljni uvjeti prihvatljivosti korisnika na LAG natječaju se primjenjuju na sve korisnike na LAG natječaju koji podnose Zahtjev za potporu, uključujući partnerske projekte (operacije). 

Intervencija LEADER u okviru SP ZPP-a 2023.-2027. prvenstveno se provodi na temelju članka 77. Uredbe (EU) br. 2021/2115 pod nazivom “Suradnja“, uključujući i članke 73., 74. te 75. navedene Uredbe. 
Sukladno članku 77. stavku 3. Uredbe (EU) br. 2021/2115, intenzitet potpore u LAG intervenciji može iznositi najviše 100% prihvatljivih troškova projekta odnosno mogu se pokriti svi troškovi povezani s projektom.
U slučaju kada LAG intervencija uključuje ulaganja u skladu s člankom 73. Uredbe (EU) 2021/2115, intenzitet potpore može iznositi najviše 65% prihvatljivih troškova projekta, a iznimno se može  povećati u sljedećim slučajevima:
a) najviše 80% kada je korisnik mladi poljoprivrednik[footnoteRef:9]  [9:  Mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina (do navršene 41 god.) u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuće vještine i znanje o poljoprivredi te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo ekonomske veličine od 10.000 EUR do 100.000 EUR na kojem ima status nositelja/odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do dana podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva.] 

b) najviše 85% za ulaganja malih poljoprivrednih gospodarstava[footnoteRef:10]  [10:  Malo poljoprivredno gospodarstvo predstavlja poljoprivrednika koji ima ekonomsku veličinu od 3.000 do 10.000 EUR-a u slučaju ulaganja u sektor voća, povrća i cvijeća, odnosno do 15.000 EUR-a za ulaganja u ostalim sektorima. ] 

c) najviše 100% za neproduktivna ulaganja[footnoteRef:11] i temeljne usluge i infrastrukturu u ruralnim područjima[footnoteRef:12].  [11:  Neproduktivna ulaganja su ona ulaganja koja ne dovode do značajnog povećanja vrijednosti ili profitabilnosti korisnika odnosno koja ne ostvaruju značajan dohodak, prihod ili dobit, ali pri tome imaju pozitivan utjecaj na primjerice: socijalnu uključivost, pomoć ranjivim skupinama, edukaciju, prijenos znanja i vještina, jačanje teritorijalnog identiteta, očuvanje baštine, okoliš i klimu i sl.]  [12:  Pod temeljnom uslugom i infrastrukturom u ruralnim područjima podrazumijeva se ulaganje koje kumulativno ispunjava sljedeće: podiže kvalitetu života u ruralnim područjima (kulturno-društvenu i/ili obrazovno-odgojnu i/ili sportsko-rekreativnu i/ili rekreacijsku i/ili turističku i/ili komunalnu i/ili zdravstvenu i/ili javnih usluga itd.), namijenjeno je javnoj upotrebi/korištenju, mora biti javno dostupno različitim pojedincima i interesnim skupinama, ne smije biti profitnog karaktera (operativni prihodi ne smiju biti veći od operativnih troškova), provodi se u naselju s najviše 25.000 stanovnika.   ] 
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	Vrsta projekta suradnje 
	Područje interesa projekta suradnje 
	Očekivani rezultat provedbe projekta suradnje 
	Indikativna visina proračuna projekta suradnje  u odnosu na ukupan iznos alokacije koju će LAG ostvariti u razdoblju 2023.-2027.

	Međuteritorijalni
	Poljoprivreda,
turizam, kultura
	Animacija minimalno 530 stanovnika s područja LAG-a u promociji LAG područja
	1,53%

	Međuteritorijalni
	Pametna sela, turizam i tradicijska baština
	Animacija minimalno 25 stanovnika s područja LAG-a u promociji LAG područja
	1,5%



Napomena: Sve navedeno u okviru intervencija podložno je dodatnim izmjenama i dopunama tijekom provedbe LRS sukladno konzultacijama s lokalnim razvojnim dionicima te dodatnim uputama/smjernicama nadležnog Upravljačkog i Provedbenog tijela.
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[bookmark: _Toc141350877][bookmark: _Toc150098279]Tablica 29: Opis intervencija
	[bookmark: _Hlk129514055]Naziv i kod intervencije
	INT 1.1. Razvoj integracije lokalne zajednice  

	Područje obuhvata
	Cijelo područje LAG-a 

	Kratki opis intervencije: 
-svrha intervencije
- doprinos intervencije općem  i specifičnom  cilju LRS
- doprinos intervencije specifičnom cilju ZPP
- pripadnost intervencije nekom od članaka Uredbe (EU) 2021/2115
- doprinos pokazateljima rezultata ZPP-a
- opis dodatne vrijednosti intervencije u provedbi LEADER pristupa uz naglasak na posebitosti intervencije koje ju razlikuju u odnosu na SP ZPP intervencije 
- ako je  je primjenjivo opis inovativnih elemenata LRS
	Intervencija je pripremljena sukladno potrebama područja LAG-a definiranim tijekom izrade SWOT analize. 
Intervencija prioritetno doprinosi rješavanju potrebe područja LAG-a koja se odnosi na razvoj odnosno ulaganja u društvenu infrastrukture (P1) kao i na potrebu jačanja kapaciteta lokalne zajednice (P2). Svrha intervencije je pružiti potporu razvoju lokalne društvene infrastrukture i usluga na području LAG-a, kako bi se na području LAG-a povećala kvaliteta života njenih stanovnika. Društvena infrastruktura zahtijeva daljnje unaprjeđenje posebno na području predškolskog odgoja, javnog prijevoza, zdravstva, sporta i rekreacije, kulture, očuvanja tradicije i kulturne baštine. Ova intervencija doprinosi jačanju kapaciteta stanovnika područja, OCD-a te zadovoljenju društvenih potreba svih generacija stanovništva iz domene obrazovanja, zdravstva, sporta, rekreacije, očuvanja kulturne i prirodne baštine te zaštite okoliša i prirode. Detaljna obrazloženja doprinosa projekata (operacija) koja će primati potporu u okviru ove intervencije LAG-a Mentorides bit će navedena u natječajnoj dokumentaciji LAG-a. Intervencijom će se pružiti potpora provedbi zelene tranzicije društvene infrastrukture, omogućit će se inovativan pristup i inovativne aktivnosti u svrhu poboljšanja kvalitete života stanovnika otoka., uključujući „pametna rješenja“ , povezana s društvenom infrastrukturom i uslugama. 
Intervencija, u većini svog obuhvata i aktivnosti, pripada uvjetima iz članka 77. uključujući članak 73. Uredbe (EU) br. 2021/2115. 

Intervencija izravno doprinosi Specifičnom cilju (SC) 1 LRS: Unaprjeđenje kvalitete života području LAG-a Mentorides jer omogućuje potporu razvoju lokalne infrastrukture i usluga dostupnih općoj populaciji i posjetiteljima područja te doprinosi jačanju i integraciji ljudskih kapaciteta LAG-a kao i dodanoj vrijednosti LEADER-a.  
Intervencija doprinosi Općem cilju (OC) LRS: Poboljšanje  uvjeta života stanovnika na području LAG-a Mentorides budući se razvojem lokalne infrastrukture i jačanja kapaciteta stanovnika doprinosi povećanju privlačnosti života u području lokalnih zajednica otoka Paga i Raba odnosno LAG-a Mentorides.

Intervencija izravno i značajno doprinosi Specifičnom cilju (SC/SO[footnoteRef:13]) ZPP-a 8: Promicanje zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo putem slijedećih pokazatelja (uključujući R.37):  [13:  SO – Specific objective. To je dodatna oznaka specifičnog cilja koja se pojavljuje u nadređenom regulatornom okviru za provedbu LRS. Unesen je radi lakšeg praćenja korelacije sa regulatornim okvirom.] 

R.40 Pametna tranzicija ruralnoga gospodarstva putem min. 8 projekata kojima se doprinosi Pametnim selima
R.41 Povezivanje ruralnih područja Europe putem ruralnog stanovništva, min. 8.000 stanovnika ima koristi od poboljšanog pristupa uslugama i infrastrukturi kroz potporu u okviru ZPP-a
R.42 Promicanje socijalne uključenosti putem broja min. 40 osoba obuhvaćenih projektima usmjerenim razvoju jačanju komunikacije i kapaciteta te suradnje. 

Doprinos dodanoj vrijednosti LEADER-a naveden je prethodno, u uvodnom dijelu zajedničkih značajki za sve intervencije. Uz primjenu inovativnosti odnosno inovativnih značajki u lokalnom kontekstu, u okviru ove intervencije, izravno se i značajno, doprinosi i sljedećim elementima: 
· socijalnom (društvenom) kapitalu, putem  projektnih aktivnosti koje se odnose na socijalnu (društvenu) interakciju stanovnika i/ili aktivnosti produbljivanja solidarnosti, empatije prema ranjivim skupinama, jačanje kohezije zajednice (inkluzija) i/ili jačanje kapaciteta lokalnih razvojnih dionika i/ili očuvanje kulturnih (tradicijskih) vrijednosti područja i/ili na jačanje zajedničkog identiteta/prepoznatljivosti područja
· lokalnom upravljanju putem broja projekata i broja novih korisnika koji do sada nisu provodili projekte financirane iz LEADER-a, putem projektnih aktivnosti koje se odnose na  promotivne aktivnosti i medijske objave o projektima.
· rezultatima i učincima politike putem partnerskih projekata i/ili putem aktivnosti jačanja kapaciteta dionika o političkim strategijama EU-a (Zeleni plan, digitalna tranzicija i sl.) i/ili aktivnosti potpore izvrsnosti i/ili  jačanja razmjene znanja i vještina lokalnih razvojnih dionika i/ili jačanja volontiranja. 
Različitost intervencije u odnosu na nacionalne intervencije iz SP ZPP-a je u doprinosu dodanoj vrijednosti LEADER-a koja omogućuje integriranu potporu razvoju specifične infrastrukture sukladno lokalnim potrebama i društvenim aktivnostima jačanja kapaciteta lokalne zajednice te partnerske, sektorske i multisektorske projekte (operacije).

	Ciljani korisnici
	Pravne osobe javnog i/ili pravne osobe privatnog prava, kako je prethodno navedeno. Detaljna razrada prihvatljivih korisnika bit će navedena u natječaju LAG-a.

	Temeljni uvjeti prihvatljivosti korisnika
	Temeljni uvjeti prihvatljivosti korisnika su: imati sjedište, uključujući podružnicu, ovisno o organizacijskom obliku unutar područja LAG-a putem kojeg podnosi zahtjev za potporu, prije dana objave natječaja LAG-a sve do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2021/2116; imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu; ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima. Daljnji uvjeti prihvatljivosti korisnika bit će navedeni u natječaju LAG-a

	Prihvatljive vrste projekta i temeljni uvjeti prihvatljivosti projekta
	Temeljni (opći) uvjeti prihvatljivosti projekata su: projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata i ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 300.000 EUR (bez PDV-a). Prihvatljive vrste projekata odnose se na razvoj male ruralne infrastrukture, očuvanje i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine, manifestacije, društvenu inkluziju, razmjenu znanja i vještina i dr. u svrhu jačanja kvalitete života stanovnika i doživljaja posjetitelja. Prihvatljivi su projekti koji mogu uključiti prihvatljive aktivnosti kao što su: gradnja (uključujući rekonstrukciju i/ili adaptaciju) i/ili opremanje, edukacijsko-informativne aktivnosti; promotivne aktivnosti i dr. Detaljne prihvatljive vrste projekata i uvjeti prihvatljivosti projekata bit će navedeni u natječaju LAG-a.

	Načela kriterija odabira
	Načela kriterija odabira, prioritetno, su: 
· Doprinos kvaliteti života (prednost imaju projekti kojima se ulaže u multifunkcionalnu društvenu infrastrukturu vezanu uz valorizaciju, interpretaciju, očuvanje i održivo korištenje kulturne i/ili prirodne baštine)
· Digitalizacija u društvenim aktivnostima u selima (prednost imaju projekti sa aktivnosti ulaganja u digitalizaciju)
· Doprinos okolišnim ciljevima i ublažavanju klimatskih promjena u selima (prednost imaju projekti čije aktivnosti/ulaganja doprinose energetskoj učinkovitosti i/ili uvođenju obnovljivih izvora energije i/ili zaštiti okoliša i/ili ublažavanju klimatskih promjena)
· Dodana vrijednost LEADER-a (prednost će imati projekti koji imaju inovativne značajke u lokalnom kontekstu i/ili doprinose drugim rezultatima i učincima politike i/ili doprinose socijalnom (društvenom) kapitalu i/ili doprinose lokalnom upravljanju)
Razrada načela kriterija odabira odrediti će se u LAG natječaju.
. 

	Najniža ukupna vrijednost projekta
	Odrediti će se u LAG natječaju.

	Najviša ukupna vrijednost projekta
	Najviša ukupna vrijednost projekta je do 300.000 EUR (bez PDV-a). Detaljno će se definirati u LAG natječaju

	Najniži iznos potpore po projektu
	Odrediti će se u LAG natječaju.

	Najviši iznos potpore po projektu
	Najviši iznos potpore po projektu je do 200.000 EUR. Detaljno će se definirati u LAG natječaju.

	Intenzitet potpore
	Intenzitet potpore može iznositi najviše 100% prihvatljivih troškova projekta. Dodatno će se definirati u LAG natječaju.

	
Pokazatelji 
	Broj novostvorenih radnih mjesta (puno radno vrijeme), doprinosi R.37 ZPP-a
	1

	Broj sačuvanih radnih mjesta
	2



	R. br.
	
	

	1. 
	Naziv pokazatelja
	R.40 Pametna tranzicija ruralnog gospodarstva

	
	Mjerna jedinica
	Broj projekata 

	
	Ciljna vrijednost
	8

	2. 
	Naziv pokazatelja
	R.41 Povezivanje ruralnih područja Europe

	
	Mjerna jedinica
	Broj ruralnih stanovnika koji imaju koristi 

	
	Ciljna vrijednost
	8.000

	3. 
	Naziv pokazatelja
	R.42 Promicanje socijalne uključenosti

	
	Mjerna jedinica
	Broj osoba 

	
	Ciljna vrijednost
	40


 






	Naziv i kod intervencije
	INT 2.1. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkih kapaciteta

	Područje obuhvata
	Cijelo područje LAG-a 

	Kratki opis intervencije: 
-svrha intervencije
- doprinos intervencije općem  i specifičnom  cilju LRS
- doprinos intervencije specifičnom cilju ZPP
- pripadnost intervencije nekom od članaka Uredbe (EU) 2021/2115
- doprinos pokazateljima rezultata ZPP-a
- opis dodatne vrijednosti intervencije u provedbi LEADER pristupa uz naglasak na posebitosti intervencije koje ju razlikuju u odnosu na SP ZPP intervencije 
- ako je  je primjenjivo opis inovativnih elemenata LRS
	Intervencija je pripremljena sukladno potrebama područja LAG-a definiranim tijekom izrade SWOT analize. 
Intervencija prioritetno doprinosi rješavanju potrebe područja LAG-a koja se odnosi na unapređenje poljoprivrede i prerađivačkih kapaciteta (P3) kao i na razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti na PG-ovima (P4). Svrha intervencije je omogućiti stvaranje poljoprivrednih proizvoda sa lokalnim obilježjima te povećanje ekonomske održivosti PG-ova. Na području LAG-a postoji značajno tržište potražnje za lokalnim poljoprivrednim proizvodima - veliki broj posjetitelja tijekom turističke sezone, ugostitelji, stanovnici s područja LAG-a te okolnih mjesta. Većina PG-ova se bavi uzgojem ovaca (za proizvodnju paškog sira), uzgojem maslina (za proizvodnju maslinovog ulja) te proizvodnjom povrtnih kultura, a u manjoj mjeri uzgojem vinove loze i proizvodnjom vina. Dio PG-ova se već profilirao i posluje u visoko dohodovnim tržišnim nišama (ekološki proizvođači, proizvođači proizvoda s visokom dodanom vrijednosti npr. paška janjetina, paški sir). Drugi, manji PG-ovi, nastoje povećati proizvodnost postojećih poljoprivrednih površina, ulaganjem u obnovu i proširenje proizvodnog potencijala (povećanje površina, povećanje osnovnog stada) i/ili modernizacijom kupnjom bolje ili nove poljoprivredne mehanizacije. Pretežno manji PG-ovi, se bave različitim dopunskim djelatnostima, najčešće vezanim uz turizam i na taj način omogućuju ekonomično poslovanje. Dio stanovnika se bavi poljoprivredom iz ljubavi i obiteljske tradicije jer je područje visoko turistificirano i ostvarivanje prihoda pružanjem usluga smještaja i drugih usluga vezanih uz turizam je daleko jednostavnije i traži manje radne snage i ulaganja. Također, poljoprivreda je oblikovala otočne krajolike (maslinici, pašnjaci, suhozidi, lokve isl.) te očuvanje tradicionalne poljoprivrede doprinosi očuvanju, prvenstveno krajobrazne raznolikosti područja, ali i staništa i bioraznolikosti. Utvrđeno je da, na nacionalnim natječajima, mnogi PG-ovi imaju manje bodova radi većeg indeksa razvijenosti JLS. To se naročito odnosi na PG-ove koji su imali EVPG 8.000 do 50.000 eura. Stoga je potrebno osigurati potporu daljnjem razvoju PG-ova, kako bi se povećala proizvodnja tržišno prepoznatljivih proizvoda, povećala ekonomičnost poslovanja, smanjila potreba za fizičkim radom te se posredno, doprinijelo, očuvanju krajobraza i staništa na ovim otocima. Na području LAG-a nalaze se i preradbeni kapaciteti koji proizvedenu sirovinu prerađuju u proizvode visoke dodane vrijednosti i za kojima potražnja samo raste. Ulaganjima u prerađivačke pogone omogućava se dugoročno proizvodnja visoko kvalitetnih proizvoda uz što manje gubitaka na kvaliteti uzrokovanih transportom. Putem ove intervencije pružit će se potpora jačanju suradnje i umrežavanja lokalnih dionika gospodarskog razvoja. Intervencija će omogućiti osnovu za daljnje brandiranje područja LAG-a  putem diverzifikacije djelatnosti poljoprivrednih gospodarstava te podizanje kvalitete i uspješnijeg plasmana poljoprivrednih proizvoda te doprinijeti  razvoju postojeće turističke destinacije i njeno pozicioniranje na gastronomskoj karti Hrvatske. Intervencijom će se omogućiti i jačanje kapaciteta poljoprivrednih gospodarstava u stjecanju novih znanja i vještina u zelenoj i digitalnoj tranziciji, novim tehnologijama, prilagodbi tržištu, marketingu, promociji i sl. što će povećati njihovu održivost te povećati otpornost na klimatske promjene. Intervencijom će se jačati razvoj inovativnih pristupa i rješenja usmjerenih jačanju poduzetništva, posebno žena i mladih te stvaranju novih i očuvanju postojećih radnih mjesta. Detaljna obrazloženja doprinosa projekata (operacija) kojima će se pružiti potpora u okviru ove intervencije razvojnim potrebama LAG-a bit će na navedena u natječaju LAG-a.
Intervencija, u većini svog obuhvata i aktivnosti, pripada uvjetima iz članka 73. uključujući članak 74. Uredbe (EU) br. 2021/2115.

Intervencija izravno doprinosi Specifičnom cilju (SC) 2 LRS: Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkih kapaciteta jer omogućuje stvaranje lokalnih prepoznatljivih proizvoda i doprinosi općoj ekonomskoj održivosti dionika, ujedno omogućuje umrežavanje i zajedništvo te izravno doprinosi dodanoj vrijednosti LEADER-a.  
Intervencija doprinosi Općem cilju (OC) LRS: Poboljšanje  uvjeta života stanovnika na području LAG-a Mentorides jer se povećanjem ekonomske održivosti i stvaranjem lokalnih proizvoda doprinosi povećanju privlačnosti života stanovnika lokalnih zajednica LAG-a.

Intervencija izravno i značajno doprinosi Specifičnim ciljevima (SC/SO) ZPP-a: 
SC2: Jačanje usmjerenosti na tržište i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava kratkoročno i dugoročno, uključujući veću usmjerenost na istraživanja, tehnologiju i digitalizaciju putem sljedećih pokazatelja: 
R.3 Digitalizacija poljoprivrede min. 4 PG-a koji primaju potporu za digitalnu poljoprivrednu tehnologiju u okviru ZPP
R.9 Modernizacija min. 10 PG-a koji primaju potporu za ulaganja u restrukturiranje i modernizaciju, uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa
SC4: Doprinos ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama, između ostalog, smanjenjem emisija stakleničkih plinova i poboljšanjem sekvestracije ugljika, te promicanjem održive energije putem sljedećih pokazatelja:
R.15 Energija iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva te iz drugih obnovljivih izvora putem razvoja kapaciteta za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući biološke (u megavatima), za koja je dodijeljena potpora (min. 0,01 MW)
R.16 Ulaganja povezana s klimom min. 1 PG koji prima potporu za ulaganja u okviru ZPP-a, a kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te proizvodnji obnovljive energije ili biomaterijala
SC8: Promicanje zapošljavanja, rasta, rodne ravnopravnosti, uključujući sudjelovanje žena u poljoprivredi, socijalne uključenosti i lokalnog razvoja u ruralnim područjima, uključujući kružno biogospodarstvo i održivo šumarstvo putem slijedećih pokazatelja (uključujući R.37):
R.39 Razvoj ruralnog gospodarstva putem min. 2 ruralna poduzeća, uključujući poduzeća za biogospodarstvo, razvijena uz potporu u okviru ZPP-a (isključujući nova poduzeća)
R.40 Pametna tranzicija ruralnoga gospodarstva putem min. 12 projekata (operacije) kojima se doprinosi Pametnim selima

Doprinos dodanoj vrijednosti LEADER-a naveden je prethodno u uvodnom dijelu. Uz primjenu inovativnosti odnosno inovativnih značajki u lokalnom kontekstu u okviru ove intervencije, izravno se i značajno, doprinosi i sljedećim elementima: 
· socijalnom (društvenom) kapitalu, putem projektnih aktivnosti očuvanja kulturnih (tradicijskih) vrijednosti područja i/ili jačanja zajedničkog identiteta/prepoznatljivosti područja
· lokalnom upravljanju putem broja projekata i broja novih korisnika koji do sada nisu provodili projekte financirane iz LEADER-a, kao i putem promotivnih aktivnosti i medijskih objava o projektima 
rezultatima i učincima politike putem partnerskih projekata i/ili putem aktivnosti jačanja kapaciteta dionika o političkim strategijama EU-a (Zeleni plan, digitalna tranzicija i dr.) i/ili aktivnosti potpore izvrsnosti Različitost intervencije u odnosu na nacionalne intervencije iz SP ZPP-a je u objedinjenju potpore primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i preradi poljoprivrednih proizvoda uključujući i jačanje kapaciteta, partnerstvo i umrežavanje; povezano sa tradicijskim nasljeđem i održivim korištenjem razvojnih resursa kao i projektima kojima se, uz navedeno, maksimizira ostvarenje dodane vrijednosti LEADER-a.

	Ciljani korisnici
	Pravne i fizičke osobe privatnog prava, uključujući i PG-ove upisane u relevantan upisnik PG-ova na nacionalnoj razini pri nadležnom tijelu[footnoteRef:14]. Detaljna razrada prihvatljivih korisnika bit će navedena u natječaju LAG-a [14:  Napomena: U trenutku donošenja ove LRS relevantni upisnici su naziva: Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i/ili dr.  ] 


	Temeljni uvjeti prihvatljivosti korisnika
	Temeljni uvjeti prihvatljivosti korisnika su: imati prebivalište ili sjedište, uključujući podružnicu, ovisno o organizacijskom obliku unutar područja LAG-a putem kojeg podnosi zahtjev za potporu, prije dana objave natječaja LAG-a sve do proteka roka od 5 (pet) godina od dana konačne isplate sredstava potpore, osim u slučaju ako odabrani LAG promijeni obuhvat područja ili u slučaju više sile i izvanredne okolnosti sukladno članku 3. stavku 1. Uredbe (EU) br. 2021/2116; imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu; ne smije biti u postupku predstečaja, stečaja, stečaja potrošača ili likvidacije u skladu s posebnim propisima. Daljnji uvjeti prihvatljivosti korisnika biti će navedeni u natječaju LAG-a.

	Prihvatljive vrste projekata i temeljni uvjeti prihvatljivosti projekata
	Temeljni (opći) uvjeti prihvatljivosti projekata su: projekt se mora provoditi na području LAG obuhvata i ukupni iznos projekta ne smije biti veći od 300.000 EUR (bez PDV-a). Prihvatljive vrste projekata odnose se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju, doradu, preradu, skladištenje poljoprivrednih proizvoda i dr. Prihvatljivi su projekti koji mogu uključiti sljedeće prihvatljive aktivnosti: gradnja (uključujući rekonstrukciju i/ili adaptaciju) prerađivačkih kapaciteta, smještaja za životinje, zbrinjavanje vune, stajskog gnoja, i/ili opremanje (uključujući poljoprivrednu mehanizaciju i opremu); uređenje pašnjaka, marketinške aktivnosti; edukacijsko-informativne aktivnosti; promotivne aktivnosti i dr. Detaljne prihvatljive vrste projekata i uvjeti prihvatljivosti projekata bit će navedeni u natječaju LAG-a.

	Načela kriterija odabira
	Načela kriterija odabira prioritetno, su:
· Veličina PG-a (prednost imaju PG-ovi sa EVPG iznad 3000 Eur)
· Dužina poslovanja (prednost imaju projekti nositelja sa dužim trajanjem poslovanja)
· Radna mjesta (prednost imaju ulaganja koja stvaraju nova radna mjesta ili čijom se provedbom zadržavaju radna mjesta)
· Vrsta ulaganja (prednost imaju projekti opremanja) 
· Digitalizacija u društvenim aktivnostima u selima (prednost imaju projekti u okviru kojih se provode aktivnosti/ulaganja u digitalizaciju u poljoprivredi i/ili preradi poljoprivrednih proizvoda)
· Doprinos okolišnim ciljevima i ublažavanju klimatskih promjena u selima (prednost imaju projekti čije aktivnosti/ulaganja odnose na uvođenje obnovljivih izvora energije i/ili energetsku učinkovitost)
· Dodana vrijednost u primarnoj poljoprivredi (prednost imaju projekti koji moderniziraju primarnu polj. proizvodnju zasnovanu na tradiciji područja i/ili lokalnim resursima i doprinose zaštiti okoliša i/ili očuvanju biološke raznolikosti)
· Dodana vrijednost u preradi (prednost imaju projekti kojima se kreiraju proizvodi koji se zasnivaju na tradicijskim vrijednostima područja i/ili lokalnim resursima)
· Dodana vrijednost LEADER-a (prednost će imati projekti koji imaju inovativne značajke u lokalnom kontekstu i/ili doprinose drugim rezultatima i učincima politike i/ili doprinose socijalnom (društvenom) kapitalu i/ili doprinose lokalnom upravljanju)
Razrada načela kriterija odabira odrediti će se u LAG natječaju.

	Najniža ukupna vrijednost projekta
	Odredit će se u LAG natječaju.  

	Najviša ukupna vrijednost projekta
	Najviša ukupna vrijednost projekta je do 300.000 EUR (bez PDV-a). Detaljno će se definirati u LAG natječaju. 

	Najniži iznos potpore po projektu
	Odredit će se u LAG natječaju. 

	Najviši iznos potpore po projektu
	Najviši iznos potpore po projektu je do 200.000 EUR. Detaljno će se definirati u LAG natječaju. 

	Intenzitet potpore
	Intenzitet potpore može iznositi najviše 65% prihvatljivih troškova projekta, a može se povećati u slijedećim slučajevima: najviše 80% prihvatljivih troškova projekta kada je korisnik mladi poljoprivrednik, najviše 85% prihvatljivih troškova projekta za ulaganja malih PG-ova. Dodatno će se definirati natječajem LAG-a.

	
Pokazatelji 
	Broj novostvorenih radnih mjesta (puno radno vrijeme), doprinosi R.37 ZPP-a
	2

	Broj sačuvanih radnih mjesta
	5


                  
	R. br.
	
	

	1. 
	Naziv pokazatelja
	R.3 Digitalizacija poljoprivrede

	
	Mjerna jedinica
	Broj PG-ova koji primaju potporu 

	
	Ciljna vrijednost
	4

	2. 
	Naziv pokazatelja
	R.9 Modernizacija poljoprivrednih gospodarstava

	
	Mjerna jedinica
	Broj PG-ova koji primaju potporu 

	
	Ciljna vrijednost
	10

	3. 
	Naziv pokazatelja
	R.15 Energija iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva te iz drugih obnovljivih izvora

	
	Mjerna jedinica
	MW

	
	Ciljna vrijednost
	0,01

	4. 
	Naziv pokazatelja
	R.16 Ulaganja povezana s klimom

	
	Mjerna jedinica
	Broj PG-ova koji primaju potporu 

	
	Ciljna vrijednost
	2

	5. 
	Naziv pokazatelja
	R.39 Razvoj ruralnog gospodarstva

	
	Mjerna jedinica
	Broj poduzeća 

	
	Ciljna vrijednost
	2

	6. 
	Naziv pokazatelja
	R.40 Pametna tranzicija ruralnoga gospodarstva

	
	Mjerna jedinica
	Broj projekata

	
	Ciljna vrijednost
	612	Comment by BI: Smanjena ciljana vrijednost s obzirom na povratne informacije od korisnika i očekivanim vrstama ulaganja.






Skupni prikaz svih pokazatelja za sve intervencije LRS	Comment by BI: Usklađen s izmijenjenim akcijskim i financijskim planom provedbe LRS te novim vrijednostima u opisu intervencija.
	Intervencija LRS
	Pokazatelj
	Mjerna jedinica
	Doprinos
pokazateljima rezultata ZPP
	Ciljna vrijednost po godinama
	

	
	
	
	
	2023.

	2024.

	2025.
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	Ukupna vrijednost

	1.1
	Nova radna mjesta koja primaju potporu u okviru projekata ZPP-a 

	Broj otvorenih radnih mjesta u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE)
	R.37/SC8
	0
	0
	0
	10
	0
	0
	01
	1

	1.1.
	
	Broj sačuvanih radnih mjesta
	
	0
	0
	0
	10
	0
	1
	01
	2

	1.1.
	Broj strategija pametnih sela za koje je dodijeljena potpora
	Broj projekata 
	R.40/SC8
	0
	0
	0
	62
	02
	2
	02
	8

	1.1.
	Udio ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanog pristupa uslugama i infrastrukturi kroz potporu u okviru ZPP-a 
	Broj ruralnih stanovnika koji imaju koristi
	R.41/SC8
	0
	0
	0
	28.000
	2.000
	2.000
	2.000
	8.000

	1.1.
	Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne uključenosti za koje je dodijeljena potpora
	Broj osoba
	R.42/SC8
	0
	0
	0
	3010
	10
	10
	10
	40

	2.1.
	Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za digitalnu poljoprivrednu tehnologiju u okviru ZPP-a
	Broj PG-ova koji primaju potporu
	R.3/SC2
	0
	0
	0
	41
	01
	01
	01
	4

	2.1.
	Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju 
potporu za ulaganja u restrukturiranje i modernizaciju, uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa
	Broj PG-ova koji primaju potporu
	R.9/SC2
	0
	0
	0
	102
	02
	03
	03
	10

	2.1.
	Ulaganja u kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući biološke (u megavatima), za koja je dodijeljena potpora 
	MW
	R.15/SC4
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0,01

	2.1.
	Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za ulaganja u okviru ZPP-a kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te proizvodnji obnovljive energije ili biomaterijala
	Broj PG-ova koji primaju potporu
	R.16/SC4
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2

	2.1.
	Nova radna mjesta koja primaju potporu u okviru projekata ZPP-a 

	Broj otvorenih radnih mjesta u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE)
	R.37/SC8
	0
	0
	0
	21
	01
	0
	0
	2

	2.1.
	
	Broj sačuvanih radnih mjesta
	
	0
	0
	0
	52
	02
	01
	0
	5

	2.1.
	Broj ruralnih poduzeća, uključujući poduzeća za biogospodarstvo, razvijenih uz potporu u okviru ZPP-a 
	Broj poduzeća 
	R.39/SC8
	0
	0
	0
	21
	0
	01
	0
	2

	2.1.
	Broj strategija pametnih sela za koje je dodijeljena potpora 
	Broj projekata 
	R.40/SC8
	0
	0
	0
	63
	03
	03
	03
	612




Prikaz kriterija na temelju kojih projekti iz intervencije doprinose provedbi koncepta Pametnih sela 
	Br.
	Kriterij koji doprinosi provedbi koncepta Pametnih sela
	Kriteriji LAG-a na temelju kojih se projekti svrstavaju u projekte koji doprinose provedbi koncepta Pametnih sela

	1.
	inovativna i pametna rješenja u selima
	inovativnost na razini LAG-a (obrazloženo u zajedničkim značajkama za sve intervencije)

	2. 
	digitalizacija u poljoprivredi i ostalim društvenim aktivnostima u selima
	aktivnosti/ulaganja u digitalizaciju u poljoprivredi te u javnu društvenu i komunalnu infrastrukturu i usluge, uključujući aktivnosti stjecanja znanja i vještina za digitalnu tranziciju

	3.
	doprinos okolišnim ciljevima i ublažavanju klimatskih promjena u selima.
	ulaganja/aktivnosti kojima se doprinosi zaštiti okoliša i otpornosti na klimatske promjene, uključujući jačanje svijesti i razvoj znanja i vještina za zelenu tranziciju





[bookmark: _Toc92892681][bookmark: _Toc143086587][bookmark: _Toc150098280]5.4. Opis procesa odabira projekata na natječajima LAG-a	Comment by BI: Tekst prilagođen Pravilniku o provedbi LRS NN  113/2024 

SkupštinaUpravni odbor LAG-a će usvojiti Pravilnik o pripremi i provedbi Natječaja za provedbu LRS LAG-a Mentorides za razdoblje 2023.-2027. (Pravilnik). u kojem će se definirati okvir i procedure pripreme, objave natječaja te postupak ocjenjivanja, te izrade prijedloga odabranih projekata za financiranje. Ovaj dokument, usklađen s europskom i nacionalnom legislativom te odobrenom LRS, bit će obvezujući dokument za Upravni odbor i stručnu službu LAG-a Mentorides. U njemu će biti navedena minimalno procedura pripreme i objave Natječaja, koja će uključivati obvezu godišnje objave Plana natječaja na web stranici LAG-a Mentorides. Pravilnikom će Skupština (radi veće operativnosti) delegirati Upravnom odboru obvezu usvajanja natječajne dokumentacije, imenovanja povjerenstva za otvaranje ponuda, LAG administratora i ocjenjivača te donošenje Odluka o odabiru projekata. Stručna služba LAG-a priprema potrebnu dokumentaciju za objavu LAG natječaja koja najmanje sadrži: predmet natječaja; pokazatelje iz LRS za LAG intervenciju te način njihovog praćenja; iznos raspoloživih sredstava; kriterije odabira i dokumentaciju s kojom se oni dokazuju, prihvatljive korisnike i  uvjete prihvatljivosti korisnika te dokumentaciju s kojom se oni dokazuju; vrste prihvatljivosti projekta (aktivnosti) i uvjete prihvatljivosti projekta te dokumentaciju s kojom se oni dokazuju; uvjete prihvatljivosti troškova; visinu i intenzitet potpore (s jasno definiranim uvećanjima) te dokumentaciju s kojim se oni dokazuju; način, uvjete i rokove podnošenja zahtjeva za potporu; način i uvjete postavljanja pitanja i objave odgovora na mrežnoj stranici LAG-a; postupovna pravila prilikom odabira projekata i popis priloga i obrazaca. Natječajem će se propisati obvezna dokumentacija za koju je moguća dopuna kao i obvezna dokumentacija za koju nije moguća dopuna. Natječajna dokumentacija će obvezno sadržavati Upute za prijavitelje u kojima se minimalno navodi predmet, svrhu i iznos raspoloživih sredstava LAG Natječaja; uvjeti prihvatljivosti korisnika, uvjeti prihvatljivosti projekta, uvjete, kriterije odabira projekata prag prolaznosti; prihvatljive i neprihvatljive troškove; detaljni postupak odabira projekata; visinu i intenzitet potpore; način, uvjete i rokove prijave projekta te popis priloga i obrazaca te popis sve potrebne dokumentacije za dokazivanje ispunjavanja uvjeta Natječaja. Od dana objave LAG natječaja do dana početka podnošenja zahtjeva za potporu mora proći najmanje 20 dana.  Usvojena natječajna dokumentacija objavljuje se na mrežnoj stranici LAG-a, a može se objaviti i na mrežnim stranicama svih članova LAG-a. U periodu najave natječaja stručna služba je obvezna održati min 2 radionice za potencijalne prijavitelje te  izvijestiti javnost putem min 1 lokalnog portala. Zahtjevi za potporu zaprimaju se pisanim putem na adresu LAG-a Mentorides. Otvaranje zahtjeva za potporu pristiglih na LAG natječaj obavljaju djelatnici LAG-a. Nakon zaprimanja zahtjeva za potporu izrađuje se inicijalna rang lista. Nadležno tijelo LAG-a (Upravni odbor) imenuje ocjenjivački odbor. Ocjenjivanje projekata se provodi nad svim zahtjevima koji se nalaze iznad praga raspoloživih sredstava, a ocjenjivanje se može proširiti i na zahtjeve za potporu koji se nalaze ispod praga raspoloživih sredstava. Ocjenjivanje projekata podrazumijeva provjeru pravovremenosti i potpunosti podnošenja zahtjeva za potporu, usklađenosti korisnika i projekta s uvjetima iz natječaja, utvrđivanje prihvatljivih projektnih aktivnosti u skladu s natječajem, dodjelu bodova u skladu s kriterijima iz natječaja i utvrđivanje intenziteta i iznosa potpore. Ocjenjivači prilikom obavljanja provjera moraju ispunjavati kontrolne liste, a svaka provjera mora biti popraćena odgovarajućim dokaznim materijalima. Povjerenstvo za otvaranje ponuda izrađuje Zapisnik s otvaranja ponuda i izrađuje inicijalnu rang listu. Nakon zaprimanja zahtjeva LAG administratori provod administrativnu kontrolu tj. 1. fazu (tzv. Analiza 1) u postupku odabira projekata za provedbu LRS. U ovoj fazi korisnika se može zatražiti nadopuna/obrazloženje/ispravak dostavljene dokumentacije. Cilj 1. faze je provjera: potpunosti prijave, prihvatljivosti korisnika te osnovnih uvjeta prihvatljivosti projekta. U 2. faza (Analiza 2) provodi se kvalitativno ocjenjivanje prijava od strane Ocjenjivačkog odbora. Obje faze odabira projekata vrše se po principu „četiri oka“. Rezultat ocjenjivanjaanaliza je rang lista projekata nakon ocjenjivanja, koja se s pratećom dokumentacijom upućuje na odlučivanje Upravnom odboru LAG-a. Na odluke Upravnog odbora korisnici imaju mogućnost prigovora tijelu LAG-a nadležnom za prigovore, čije Odluke tijela moraju biti jasne i ne mogu se mijenjati. Odluke tijela LAG-a nadležnog za prigovore su konačne i nije moguće izjaviti daljnju žalbu prema nadležnim tijelima. U slučaju da je prigovor prihvaćen, zahtjev za potporu se vraća u administrativnu obradu. LAG je obvezan osigurati i spriječiti bilo kakvu mogućnost pojave potencijalnog ili stvarnog sukoba interesa tijekom postupka odabira projekata. Konačna rang lista, projekata nakon proteka vremena za odlučivanje o eventualnim prigovorima, sebit će objavljujeena na mrežnoj stranici LAG-a . Objava uključuje najmanje sljedeće podatke: naziv korisnika, naziv projekta, dodijeljeni broj bodova, iznos dodijeljene potpore i kumulativ dodijeljene potpore. i njegov kratak opis, intenzitet potpore i iznos potpore. Nakon završetka natječaja i postupka odabira projekata na razini LAG-a, započinje postupak dodjele sredstava koji provodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR). Tijekom postupka dodjele sredstava, LAG nastupa u ime i za račun korisnika i podnosi zahtjeve za potporu za odabrane projekte u ime i za račun korisnika. Zahtjev za potporu se popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. APPRRR provodi završnu provjeru prihvatljivosti projekata te je li postupak odabira  projekata proveden u skladu sa zahtjevima iz važećeg pravilnika koji propisuje provedbu LRS. sva dokumentacija o postupcima i odluke o odabiru dostavljaju se APPRRR-u putem AGRONET-a, pri čemu, LAG podnosi Zahtjev za potporu za svaki pojedinačni odobren projekt. APPRRR provodi postupak provjere usklađenosti odabira projekata LAG-a s kriterijima navedenim u LRS i LAG Natječajem, te, nNakon provedenih provjera APPRRR, donosi Odluku o dodjeli sredstava ili Odluku o odbijanju projekta.za svaki pozitivno ocijenjeni Zahtjev za potporu. Odlukom o dodjeli sredstava utvrđuje se konačni iznos dodijeljene potpore, prava i obveze korisnika tijekom provedbe projekta, uvjeti za poništenje obveze i druga pitanja s tim u vezi. Lista potvrđenih i odobrenih projekata od strane APPRRR-a objavljuje se na mrežnim stranicama LAG-a Mentorides.

Kod projekata suradnje, LAG izravno podnosi zahtjev za potporu APPRRR i time započinje postupak dodjele sredstava, bez prethodno provedenog postupka odabira projekata.  


[bookmark: _Toc92892682][bookmark: _Toc143086588][bookmark: _Toc150098281]5.5. Usklađenost LRS sa ZPP-om

[bookmark: _Toc141350880][bookmark: _Toc150098282]Tablica 30: Usklađenost LRS sa SP ZPP
	Opći cilj LRS
	Specifični cilj LRS
	Intervencija LRS
	Usklađenost sa specifičnim  ciljevima ZPP-a (uključujući međusektorski/horizontalni)

	OC LRS: Poboljšanje  uvjeta života stanovnika na području LAG-a Mentorides
	SC1 LRS:
Unaprjeđenje kvalitete života području LAG-a Mentorides
	INT 1.1 Razvoj integracije lokalne zajednice  

	SC ZPP 8

	
	SC2 LRS: Potpora razvoju poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkih kapaciteta
	INT 2.1. Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i prerađivačkih kapaciteta

	SC ZPP 2
SC ZPP 4
SC ZPP 8



Doprinos kohezijskoj politici na regionalnoj razini putem doprinosa ostvarenju:
1) Plana razvoja Ličko-senjske županije za razdoblje do 2027. godine, PC2 Jačanje konkurentnosti i održivosti poljoprivrede, šumarstva, lova i ribolova, PC5 Pametni gradovi i sela, PC7 Demografski oporavak, PC9 Očuvanje kulturne i prirodne baštine
2) Plan razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.godine, PC1.1. Konkurentno gospodarstvo utemeljeno na znanju i inovacijama, PC5.1 Regija zdravlja i kvalitete života, PC5.3 Razvoj kulture i sporta te poticanje kreativnosti, PC5.4 Unaprjeđenje i daljnji razvoj civilnog društva, PC5.5. Razvoj mikroregija aktiviranjem razvojnih potencijala
3) Plan razvoja Zadarske županije 2021.-2027., PC1 Očuvanje i valorizacija kulturne i povijesne baštine uz razvoj kreativnih industrija i dostupnost kulturnih sadržaja na području cijele Zadarske županije, PC8 Unaprjeđenje sustava zaštite okoliša, prirodne baštine i održivog upravljanja prirodnim resursima, PC14 Unaprjeđenje energetske učinkovitosti i infrastrukture uz tranziciju prema čistoj energiji i OIE, PC15 Razvoj konkurentne, otporne i održive poljoprivrede i prehrambenog sektora.


[bookmark: _Toc92892684][bookmark: _Toc143086589][bookmark: _Toc150098283]6. KAPACITET LAG-a ZA PROVEDBU LRS

[bookmark: _Toc92892685][bookmark: _Toc143086590][bookmark: _Toc150098284]6.1. Kapacitet LAG-a za upravljanje LAG-om i provedbom LRS

Osim standardne upravljačke strukture LAG-a Mentorides kao udruge, u LAG-u su profesionalno  zaposlene dvije osobe na neodređeno radno vrijeme.  Obadvoje zaposlenih imaju visoku stručnu spremu te jedan zaposleni je voditelj ureda u sjedištu LAG-a u Pagu, a drugi radi u područnom uredu u Rabu. Na ovaj način osigurano je kvalitetno pružanje usluge informiranja i animacije svim razvojnim dionicima. Oba ureda su opremljena suvremenom uredskom opremom što uključuje računala, skenere, printere, korištenje clouda, web stranicu, odnosno LAG Mentorides je da bi provodio LEADER program osigurao materijalne uvjete i zaposlenike odgovarajućih kvalifikacija.
Sredstava za predfinanciranje, za nesmetan rad LAG-a, i dalje se planiraju koristiti iz članarina članova lokalnog partnerstva (samofinanciranje), a koja su na trenutnoj razini od 8.816,52 eura godišnje. U narednom razdoblju ne očekuje se daljnja akumulacija sredstava ostvarenih kroz članarine, jer su za nesmetan rad LAG-a i provedbu LRS. Očekivana sredstva kroz LEADER program, uz članarinu, biti će dostatna za financiranje dvije zaposlene osobe.
Gradovi i općine, kao osnivači LAG-a, osim brojnih infrastrukturnih projekata, financiranih iz proračunskih sredstava, nacionalnih izvora i EU fondova, provode i ostale projekte, te na taj način pokušavaju poboljšati kvalitetu života svojih stanovnika. Također i dio članova LAG-a koji dolaze iz poslovnog i civilnog sektora, koriste sredstva iz dostupnih europskih fondova radi unaprjeđenja vlastitog poslovanja ili provedbe projekata civilnog društva koji su usmjereni na rješavanje pojedinih pitanja koji su od interesa za stanovnike LAG područja.
Iako se već vide pomaci u razvoju ljudskih kapaciteta na području LAG-a, još uvijek nedostaje educiranih i kvalitetnih osoba koje bi tu raznolikost i resurse bolje iskoristili i jače doprinijeli razvoju svog područja. Zbog toga će LAG i ubuduće veliku pažnju posvetiti animaciji, edukaciji, informiranju stanovništva. Osobitu pozornost posvetit će jačanju kapaciteta članova, zaposlenika i volontera LAG-a, kroz usavršavanje, obrazovanje, umrežavanje, razvojne projekte, osposobljavanja, studijska putovanja i sl. 

[bookmark: _Toc141350883][bookmark: _Toc143868638][bookmark: _Toc146732237][bookmark: _Toc146747086][bookmark: _Toc146804424][bookmark: _Toc150098285][bookmark: _Toc143957900]Tablica 31: Kapacitet LAG-a za upravljanje LAG-om i provedbu LRS
	Godina provedbe LRS
	Planirani broj zaposlenih osoba koji rade isključivo na provedbi LRS (animacija, LAG natječaj, ostali uredski poslovi u vezi provedbe LRS), izražen u FTE
	Planirani iznos članarina (ukupno) za predfinanciranje tekućih troškova i animacije
	Planirani iznos iz ostalih izvora financiranja za predfinanciranje tekućih troškova i animacije
	Ukupno planirani iznos za predfinanciranje tekućih troškova i animacije

	2023.
	2
	8.816,52
	5.700,00
	14.516,52

	2024.
	3
	8.816,52
	5.700,00
	14.516,52

	2025.
	3
	8.816,52
	5.700,00
	14.516,52

	2026.
	3
	8.816,52
	5.700,00
	14.516,52

	2027.
	3
	8.816,52
	5.700,00
	14.516,52

	2028. (n+2)
	3
	8.816,52
	5.700,00
	14.516,52

	2029. (n+2)
	3
	8.816,52
	5.700,00
	14.516,52






[bookmark: _Toc92892687][bookmark: _Toc143086592][bookmark: _Toc150098286]6.2. Opis praćenja (monitoringa) i procjene (evaluacije) provedbe LRS

Praćenje provedbe LRS obuhvaća stalno praćenje, mjerenje učinaka provedbe strategije, pokazatelja (indikatora) za ocjenu uspješnosti i učinkovitosti projekata i rada LAG-a. Kontinuirano praćenje provedbe LRS sastavni je dio redovnih aktivnosti LAG-a Mentorides. Temeljem Statuta, LAG provodi godišnje izvješćivanje svih tijela LAG-a o provedbi LRS i radu LAG-a. LAG će provoditi  praćenje i vrednovanje provedbe LRS koristeći regulatorni okvir za praćenje i ocjenu učinka (PMEF) temeljem Uredbe o zajedničkim odredbama (EU) br. 2021/1060, okvira za praćenje i ocjenjivanje uspješnosti iz Uredbe (EU) br. 2021/2115, Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2021/2290, i evaluacije strateških planova ZPP-a te pružanje informacija za praćenje i evaluaciju iz Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 2022/1475. Proces praćenja planirat će se i temeljem: Smjernica za izradu evaluacijskih planova ZPP-a, a koje ističu specifičan značaj praćenja pokazatelja LRS u doprinosu SP ZPP-a te praćenja i vrednovanja dodane vrijednosti LEADER-a. Isto tako, LAG će planiranje doprinosa dodanoj vrijednosti LEADER-a pripremiti temeljem postojećih i budućih Smjernica za evaluaciju LEADER-a/CLLD-a na EU razini. Dodanom vrijednosti LEADER-a, uz doprinos specifičnom cilju 8 te općem cilju 3 ZPP-a, ujedno se doprinosi i postizanju cilja  5. kohezijske politike EU (Uredba (EU) br. 2021/1060). Podatci koje će pratiti LAG odnose se na praćenje pokazatelja dodane vrijednosti intervencije LEADER putem rada LAG-a (tekući rad i animacija) kao i putem provedbe LRS na razini operacija (projekata), a koji su osnova za vrednovanje (evaluaciju). U ovom programskom razdoblju postoji velika potreba postizanja dodane vrijednosti LEADER-a u usporedbi s potporama koje se pružaju putem intervencija SP ZPP-a te iz drugih nacionalnih i EU izvora. Dodana vrijednost LEADER-a proizlazi iz potpune primjene sedam načela LEADER-a. Aktivnosti provedbe LRS moraju jasno dokazati dodanu vrijednost LEADER-a integriranom pristupu ruralnom razvoju. LAG će provedbu LRS pratiti na razini postizanja ciljeva identificiranih u LRS putem Plana praćenja pokazatelja (koji sadrži pokazatelje LRS te dodane vrijednosti LEADER-a, terminski plan te zadaće) putem kojih će pratiti rad LAG i provedbu intervencija LRS i strategije u cjelini. Projekti odnosno operacije će imati zajedničke pokazatelje prema kojima će se podatci prikupljati. Temeljem Plana praćenja pokazatelja, LAG će uspostaviti sustav izvješćivanja kvantitativnih i kvalitativnih elemenata potrebnih za praćenje operacija odnosno projekata za provedbu intervencija LAG-a te o istima izvješćivati Upravljačko tijelo putem izvješća na godišnjoj razini. LAG će imati imenovanog zaposlenika zaduženog za praćenje rada LAG-a i projekata (operacija) za provedbu intervencija LAG-a kao i analizu o napretku provedbe ukupne LRS te rezultatima postignutim financiranjem iz intervencije 77.06 SP ZPP-a. LAG će, u svoj redovni rad, uključiti aktivnosti animacije povezane sa praćenjem i vrednovanjem LRS, a kako bi mogao sumirati postignute rezultate i njihove doprinose na godišnjoj razini, te temeljem provedenih analiza, djelovati u narednoj godini implementacije LRS. LAG će, uz navedeno, izraditi Plan vrednovanja (evaluacije) LRS koji bi trebao odgovoriti najmanje na sljedeća pitanja: Koji su ciljevi LAG-a za vrednovanje LRS?; Procjena dodane vrijednosti LEADER-a; Elementi upravljanja i koordinacije za rad LAG-a i proces provedbe LRS; Posebne teme LRS ili teme koje LAG želi ocijeniti zatim podatci potrebni za vrednovanje LRS (što je povezano s Planom pokazatelja i njihova praćenja) te koji su alati i metode koje će koristiti, rokovi vrednovanja i relevantne prekretnice kao i pristup priopćavanju aktivnosti/nalaza vrednovanja javnosti te koji su resursi potrebni. Vrednovanje LRS provest će se najmanje 2 puta tijekom trajanja LRS. LAG Mentorides će sudjelovati u svakom vrednovanju intervencije LEADER ili SP ZPP-a koje će se provoditi sa nacionalne razine. 




[bookmark: _Toc141350885][bookmark: _Toc150098287]Tablica 32: Plan pokazatelja  – pokazatelji rezultata ZPP	Comment by BI: Usklađen s izmijenjenim akcijskim i financijskim planom provedbe LRS.

	Naziv pokazatelja rezultata ZPP (RI)
	Naziv mjerne jedinice
	Mjerna jedinica
	Intervencija LRS (naziv i/ili kod)
	Ciljna vrijednost po godinama          

	
	
	
	
	2023.
	2024.
	2025.
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	Ukupna vrijednost 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	R.3 Digitalizacija poljoprivrede
	Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju 
potporu za digitalnu poljoprivrednu tehnologiju u okviru ZPP-a
	Broj poljoprivrednih gospodarstva koji primaju potporu
	2.1.
	0
	0
	0
	41
	01
	01
	01
	4
	

	R.9. Modernizacija 
poljoprivrednih gospodarstava 
	Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju 
potporu za ulaganja u restrukturiranje i modernizaciju, uključujući poboljšanje učinkovitosti resursa
	Broj poljoprivrednih gospodarstva koji primaju potporu
	2.1.
	0
	0
	0
	102
	02
	03
	03
	10
	

	R.15 Energija iz obnovljivih izvora iz poljoprivrede i šumarstva te iz drugih
obnovljivih izvora
	Ulaganja u kapacitete za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, uključujući biološke (u megavatima), za koja je dodijeljena potpora 
	MW
	2.1.
	0
	0
	0
	0,01
	0
	0
	0
	0,01
	

	R.16 Ulaganja povezana s klimom 

	Udio poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za ulaganja u okviru ZPP-a kojima se doprinosi ublažavanju klimatskih promjena i prilagodbi tim promjenama te proizvodnji obnovljive energije ili biomaterijala 
	Broj poljoprivrednih gospodarstva koji primaju potporu
	2.1.
	0
	0
	0
	2
	0
	0
	0
	2
	

	R.37 Rast i radna mjesta u ruralnim područjima
	Nova radna mjesta koja primaju potporu u okviru projekata ZPP-a 

	Broj otvorenih radnih mjesta u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE)
	1.1./2.1
	0
	0
	0
	31
	01
	0
	01
	3
	

	R.39 Razvoj ruralnoga gospodarstva
	Broj ruralnih poduzeća, uključujući poduzeća za biogospodarstvo, razvijenih uz potporu u okviru ZPP-a
	Broj poduzeća
	2.1.
	0
	0
	0
	21
	0
	01
	0
	2
	

	R.40 Pametna tranzicija ruralnoga gospodarstva
	Broj strategija pametnih sela za koje je dodijeljena potpora 
	Broj projekata
	1.1./2.1.
	0
	0
	0
	125
	05
	25
	05
	1420
	

	R.41 Povezivanje ruralnih područja Europe
	Udio ruralnog stanovništva koje ima koristi od poboljšanog pristupa uslugama i infrastrukturi kroz potporu u okviru ZPP-a 
	Broj ruralnog stanovništva koje ima koristi

	1.1.
	0
	0
	0
	82.000
	02.000
	02.000
	02.000
	8.000
	

	R.42 Promicanje socijalne uključenosti
	Broj osoba obuhvaćenih projektima socijalne uključenosti za koje je dodijeljena potpora
	Broj osoba
	1.1.
	0
	0
	0
	3010
	010
	10
	010
	40
	



[bookmark: _Toc92892690][bookmark: _Toc143086593][bookmark: _Toc150098288][bookmark: _Hlk143101699]7. FINANCIJSKI I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE LRS
[bookmark: _Toc92892691]
[bookmark: _Toc143086594][bookmark: _Toc150098289]7.1. Financijski plan provedbe LRS
[bookmark: _Toc92892692]Financijski plan prikazuje predviđanje rashoda za provedbu LRS za programsko razdoblje 2023.-2027. kako bi se osigurala proračunska sredstva za zatvaranje programa u godinama 2028.-2029. Financijski plan predstavlja sažeti prikaz alokacija za provedbu zadaća LAG-a i postizanje ciljeva LRS, a time i doprinosa postizanju specifičnih i općih ciljeva SP ZPP-a RH kao i 5. cilja Kohezijske politike EU „Europa bliža građanima poticanjem održivog i integriranog razvoja svih vrsta područja i lokalnih inicijativa“ za LEADER/CLLD. Provedbom financijskog plana LAG doprinosi postizanju ciljeva horizontalnih politika EU (Zeleni plan, digitalna tranzicija, Dugoročna vizija za ruralna područja, Pametna sela i dr.). Financijski plan sažeto prikazuje vrijednost za novac i izravno je povezan sa Akcijskim planom provedbe LRS. 
Financijski plan sadrži postotak ukupne financijske alokacije LRS potreban za njezinu provedbu putem projekata razvojnih dionika u okviru alokacija za 2 intervencije LRS u ukupnom iznosu od 72% ukupne alokacije dodijeljene LAG-u za programsko razdoblje 2023.-2027. Uključuje predviđanje iznosa za prihvatljive troškove projekata lokalnih razvojnih dionika za postizanje ciljeva LRS i ostvarivanje njezine dodane vrijednosti. 
Za projekte suradnje (njihovu pripremu i provedbu), a koje će provoditi LAG, predviđeno je do 3% ukupne alokacije. 
Za aktivnosti koje se odnose na tekuće troškove i animaciju, odnosno upravljanje provedbom LRS, kojih je isključivi korisnik LAG, planom je predviđeno maksimalno dopuštenih 25% ukupne alokacije. Troškovi animacije odnose se na aktivnosti promicanja LRS i jačanje kapaciteta šire lokalne zajednice kao i potencijalnih nositelja (promotora) projekata za provedbu LRS. Posebna pažnja će se posvetiti jačanju kapaciteta dionika koji do sada nisu imali koristi od financiranja iz programa LEADER kao i osjetljivih skupina društva. Tekući, odnosno administrativni troškovi odnose se na prihvatljive operativne troškove LAG-a povezane sa provedbom LRS, što uključuje troškove plaća djelatnika LAG-a, režijske troškove, promidžbu, komunikaciju, financijsko upravljanje i reviziju te praćenje i evaluaciju provedbe LRS. 

[bookmark: _Toc150098290][bookmark: _Toc141350888]Tablica 33: Financijski plan provedbe LRS 	Comment by BI: Usklađen s izmijenjenim akcijskim planom provedbe LRS.
	Intervencija LRS
	Raspored sredstava po godinama (%)
	
	

	
	2023.

	2024.

	2025.
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	Ukupno za cijelo programsko razdoblje po intervenciji
	Od toga za projekttne koji doprinose provedbi koncepta Pametnih sela

	1.1
	0,00
	0,00
	0,00
	38,1710%
	0,0010%
	5,6610%
	0,006%
	43,8336%
	43,8336%

	2.1
	0,00
	0,00
	0,00
	28,1710%
	0,0010%
	0,0010%
	0,006%
	28,1736%
	8,5032,40%

	Tekući troškovi i animacija 
	0,00
	4,00%
	4,00%
	4,00%
	5,00%
	4,00%
	4,00%
	25,00%
	n/p

	Priprema i provedba projekata suradnje
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00%
	1,00%
	1,00%
	0,00
	3,00%
	n/p

	UKUPNO
	0,00%
	4,00%
	4,00%
	71,3425%
	26,00%
	10,6625%
	4,0016%
	100,00%
	52,3368,40%




[bookmark: _Toc92892693][bookmark: _Toc143086595][bookmark: _Toc150098291]7.2. Akcijski plan provedbe LRS

Akcijski plan predstavlja nacrt načina na koji LAG predlaže rješavanje prioritetnih razvojnih potreba i korištenje vlastitog razvojnog potencijala, kako je utvrđeno procesom izrade LRS.  On daje okvir za provedbu LRS definiranjem dinamike otvaranja natječaja LAG-a za prikupljanje i odabir projekata (operacija) lokalnih razvojnih dionika područja. On daje dinamički okvir za potporu postizanja ciljeva LRS a time i ciljeva SP ZPP-a te drugih povezanih i horizontalnih politika EU. Akcijski plan integriran je s okvirom za praćenje pokazatelja te postizanje rezultata LRS putem aktivnosti obuhvaćenih sa 2 strateške intervencije. 

[bookmark: _Toc141350890][bookmark: _Toc150098292]Tablica 34: Akcijski plan provedbe LRS	Comment by BI: Promijenjen s obzirom da u 2024. godini LAG nije bio u mogućnosti objaviti natječaje. Smanjen broj natječaja s obzirom na raspoloživa sredstva. Manji broj natječaja će omogućiti lag-u da efikasniju i bržu obradu natječaja.
	Intervencija LRS
	Broj natječaja LAG-a

	
	2023.

	2024.

	2025.
	2026.
	2027.
	2028.
	2029.
	Ukupno

	1.1
	0
	01
	1
	01
	1
	0
	0
	24

	2.1
	0
	01
	1
	01
	1
	0
	0
	14

	UKUPNO
	0
	02
	2
	02
	12
	0
	0
	38
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[bookmark: _Toc150098293]PRILOZI

[bookmark: _Toc150098294]Prilog 1. 

Tablica: Naselja na području JLS LAG-a Mentorides

	Naziv JLS
	Broj stanovnika u JLS
	Naselja iz JLS u sastavu LAG-u
	Broj stanovnika u naselju
	Površina JLS
	Gustoća stanovnika u JLS (stan/km²)
	Broj kućanstava u JLS

	Općina Lopar
	1.107
	Lopar
	1.107
	26,50 
	41,39
	409

	Grad Rab
	7.161
	Banjol
	1.708
	90,08
	79,57 
	2.773

	
	
	Barbat
	1.140
	
	
	

	
	
	Kampor
	1.030
	
	
	

	
	
	Mundanije
	402
	
	
	

	
	
	Palit
	1.580
	
	
	

	
	
	Rab
	364
	
	
	

	
	
	Supetarska Draga
	937
	
	
	

	Grad Novalja
	3.680
	Caska
	24
	93,36 
	39,27 
	1.530

	
	
	Dubac-Varsan
	6
	
	
	

	
	
	Gajac
	86
	
	
	

	
	
	Jakišnica
	118
	
	
	

	
	
	Kustići
	138
	
	
	

	
	
	Lun
	148
	
	
	

	
	
	Metajna
	253
	
	
	

	
	
	Novalja
	2.415
	
	
	

	
	
	Potočnica
	8
	
	
	

	
	
	Stara Novalja
	218
	
	
	

	
	
	Vidalići
	23
	
	
	

	
	
	Zubovići
	180
	
	
	

	Općina Kolan 
	815
	Kolan
	332
	28,85 
	28,14 
	336

	
	
	Kolanski Gajac
	16
	
	
	

	
	
	Mandre
	467
	
	
	

	Grad Pag
	3.175
	Bošana
	29
	132,11 
	 24,12
	1.359

	
	
	Dinjiška
	111
	
	
	

	
	
	Gorica
	87
	
	
	

	
	
	Košljun
	68
	
	
	

	
	
	Miškovići
	55
	
	
	

	
	
	Pag
	2.322
	
	
	

	
	
	Smokvica
	35
	
	
	

	
	
	Stara Vas
	65
	
	
	

	
	
	Šimuni
	164
	
	
	

	
	
	Vlašići
	212
	
	
	

	
	
	Vrčići
	27
	
	
	

	Općina Povljana
	669
	Povljana
	669
	38,57 
	17,63 
	291

	Ukupno LAG
	16.607
	35
	16.607
	409,47 
	 41,39
	6.698



Izvor: DZS, 2021. 


[bookmark: _Toc150098295]Prilog 2. 

Tablica. Zaštićena kulturno-povijesna baština na području LAG-a Mentorides

	

JLS
	Vrsta kulturnog dobra

	
	Nepokretno kulturno dobro
	Pokretno kulturno dobro
	
Nematerijalno kulturno dobro 

	
	
Pojedinačno 
	Kulturno-povijesna cjelina 
	Kulturni krajolik 
	Arheologija 
	
Pojedinačno 
	
Zbirka 
	

	Lopar 
	
	
	
	
	
	
	Loparski maškari 

	Rab

	Utvrda sv. Damjana 
	Povijesna urbana cjelina Raba 
	
	Podmorsko arh. nalazište 
	Zvono iz radionice majstora Luce Chendrigetusa
	Četiri pozlaćene pločice
	Umijeće pripreme rapske torte

	
	Franjevački samostanski kompleks s crkvama sv. Bernardina Sienskog i sv. Eufemije 
	
	
	Podmorska arheološka zona 
	Poliptih iz crkve sv. Bernardina
	Zbirka inkunabula iz knjižnice Samostana sv. Bernardina
	

	
	Kneževa palača 
	
	
	Arh. zona Sv.  Mavar - Kalifront
	40 fragmenata iluminiranog evanđelistara
	Etnografska zbirka Marije Taribe
	

	
	Katedrala sv. Marije 
	
	
	
	Slika "Bogorodica s djetetom" iz crkve sv. Justine
	Etnografska zbirka, Muzej franjevačkog samostana
	

	
	Veli zvonik
	
	
	
	Oltarna slika "Sv. Marije od Ružarija" iz crkve sv. Andrije
	Inventar crkve sv. Marije Velike
	

	
	Palača Nimira mala
	
	
	
	Orgulje u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije
	Arheološka zbirka
	

	
	Kapela sv. Franje
	
	
	
	Skulptura "Sv. Kristofora" iz crkve sv. Marije Magdalene
	
	

	
	Ostaci crkve sv. Ivana samostana i zvonika
	
	
	
	Pala sv. Dominika u crkvi sv. Andrije Apostola
	
	

	
	
	
	
	
	Oltar sv. Antuna Opata iz Crkve sv. Antuna Opata
	
	

	
	
	
	
	
	Poliptih "Raspeće sa svecima" iz crkve sv. Justine
	
	

	
	
	
	
	
	Dvije vratnice orgulja
	
	

	
	
	
	
	
	Gospin oltar
	
	

	
	
	
	
	
	Kip svete Lucije
	
	

	Novalja

	
	
	
	
	Kipovi sv. Antun Padovanski i sv. Antun Pustinjak
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Izvor: Ministarstvo kulture i medija

Povijest područja, kulturno-povijesna baština LAG-a Mentorides

Naseljenost na području LAG-a traje u kontinuitetu od predilirskog doba do danas o čemu svjedoče brojna arheološka nalazišta te bogata kulturna baština. Otok Rab Prapovijesna nalazišta se nalaze na lokalitetima na poluotoku Lopar te u Kamporu, Banjolu, Barbatu i Rabu. Smatra se da su prvi stanovnici otoka Raba bili Iliri, pleme Liburna. Otok Rab prvi spominje grčki geograf Pseudo-Skilaka koji Rab i Pag spominje pod imenom Mentorides (otuda i ime LAG-a) u 4.st.p.n.e. kada se pretpostavlja da su Grci podigli vojni logor i naselje na otoku. Rimsko Carstvo zauzima otok i pokorava Liburne 9. g. pod čijom upravom ostaje do njegove propasti. Slaveni (Hrvati) sporo preuzimaju otok, a vlast preuzima Bizantsko Carstvo 803. U 10. st. Rab je dio Hrvatskog kraljevstva kojim vlada narodna dinastija, a zatim Ugarsko- hrvatskog kraljevstva sve do početka 15. st. kad Rab dolazi pod upravu Mletačke Republike do 1797. U srednjem vijeku otok i grad Rab napreduje ekonomski i kulturno, a glavna gospodarska djelatnost je međunarodna trgovina na relaciji istok-zapad. Ljudi su živjeli u pravom blagostanju. Epidemija kuge 1449. i 1456., pokosila veliki dio stanovništva, a dio stanovnika je emigrirao na kopno i otoke Krk i Pag. Rab se gospodarski nikad nije oporavio iako se broj stanovnika stalno povećavao. Napoleon dao Dalmaciju Austriji, ali je 1805. opet pripala Napoleonu. Prve francuske trupe došle su na Rab 1809. Rab je ponovno potpao pod Austriju nakon poraza Napoleona godine 1813. Dalmacija je bila pod Austrijom, sve do 1918. Po svršetku 1. sv. rata Rab i dijelovi Dalmacije pripali su Italiji a 1921. pripojen je tadašnjoj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca kasnije Kraljevini Jugoslaviji. U 2. sv. ratu otok je pod talijanskom okupacijom, a 1942. otvaraju koncentracijski logor u Kamporu. Nakon kapitulacije Italije logoraši i Rabljani oslobađaju logor, formirana je brigada koja opremljena i naoružana odlazi u borbu na kopno. Otok zauzimaju Nijemci i ustaše 19.3.1944.
Od kapitulacije Italije do 19. ožujka. 1944. godine, Rab je slobodan. U periodu nakon 2. sv. rata gospodarstvo je vrlo slabo te mnogi stanovnici napuštaju otok sve dok se ponovno nije pokrenuo turizam koji je i danas pokretač gospodarstva na otoku. U Domovinskom ratu u borbama za nezavisnost RH sudjelovali su i Rabljani i dali svoj doprinos u stvaranju samostalne demokratske Republike Hrvatske. Otok Pag Kao i na otoku Rabu prvi stanovnici su bili Liburni, a otok u 1.st. n.e. potpada pod rimsku vlast sve do propasti Rimskog Carstva. Hrvatsko stanovništvo stiže na Pag u 7. st. Najznačajnije naselje je Cissa (Caska) koje je potonula uslijed potresa u 4. st. Stanovništvo se seli na lokaciju koja je danas poznata pod nazivom Stari grad. Gospodarstvo se temelji na poljoprivredi, proizvodnji soli, trgovini i ribolovu. U 12. st. sjeverni dio otoka je pod upravom Raba, a južni pod upravom Zadra. Sukobi između Paga i Zadra traju sve do 1409. kad je kralj Ladislav prodao Pag, kao i Zadar, Novigrad i Vrana Mletačkoj Republici, pod čijom upravom ostaje do 1797. U 15. st. grade grad na novoj (današnjoj) lokaciji  po arhitektonsko-urbanističkom planu čuvenog graditelja Jurja Dalmatinca. U16. st započela je gradnja solanskih magazina, skladišta, a 1792. godine grad je dobio svoju prvu gimnaziju Od 1805. do 1813. Pag je pod upravom Napoleona, a zatim pod upravom Austrije sve do 1918. U tom periodu otok ekonomski nazaduje i dolazi do iseljavanja stanovništva, najviše u Ameriku. Poslije 1. sv. rata Pag je bio pod talijanskom okupacijom do 1921. godine. Za vrijeme 2. sv. rata Pag je u sastavu NDH, koja je na Pagu osnovale jedan od prvih sabirnih logora, u uvalama Slano i Metajna koji je postojao do kapitulacije Italije u rujnu 1943. Do 1945. na otoku se nalaze njemačke i ustaške snage. Neposredno nakon 2. sv. rata osipa se stanovništvo Paga. Početkom 60-ih godina 20. st. intenzivirao se razvoj turizma, što je dalo novi zamah općem gospodarskom razvoju, kao i gradnja Paškog mosta koji je spojio otok Pag i kopno. U Domovinskom ratu Pag je zbrinjavao veliki broj izbjeglica i prognanika, a Paški most je bio jedina prometna spona između kontinentalnog i priobalnog dijela Hrvatske. Preko Paškog mosta prelazili su kamioni s hranom, raznom opremom i oružjem prema Dalmaciji. Upravo zbog toga JNA i pobunjeni Srbi su pod svaku cijenu pokušali uništiti Paški most u zračnim napadima. Također napadani su trajekti, luka Žigljen i Prizna, luke u Ždrilu i naselje Miškovići. Najjači napad na Paški most dogodio se 8. studenog 1991. Oborena su  tri neprijateljska zrakoplova i napad je odbijen. Obranjen je Paški most, Pag i glavna cestovna komunikacija između južne i sjeverne Hrvatske. Što je veoma utjecalo na daljnji razvoj događaja u Domovinskom ratu u korist Republike Hrvatske. Na otoku Rabu najznačajnija je povijesno-urbana cjelina Raba s urbanom jezgrom koja se  razvija od liburnskoga naselja do rimskog municipija, a zatim se dalje razvija do 15. st. svakako najprepoznatljiviji po svoja 4 zvonika; 3 romanička i 1 baroknom kao glavnim obilježjima cijelog prostora. Od sakralnih građevina se izdvajaju Veli zvonik Sv. Marije (12.-13. st.), kapela sv. Franje (15. st. u kasnogotičkom i rano renesansnom stilu), katedrala Sv. Marije (monumentalne romaničke arhitekture, 12. st). Palača Nimira mala sagrađena je u 15. st. djelomično je očuvana, a njen portal je podigao Juraj Dalmatinac. Kneževa palača je reprezentativna gradska palača uz obalu, na trgu uz nekadašnju luku. Na otoku su sačuvane slike vjerske tematike:  „Bogorodica s Djetetom“, Sv. Šimun Bogo-primac i Sv. Ivanom Evanđelistom, „Stigmatizacija sv. Franje“, te zbirka inkunabula 14.-18. st. U Rabu je nastala Velika kamporska kronika, koju je napisao fra Odorik Badurina u 19. st. s ciljem djelovanja na lokalnu zajednicu. Od nematerijalne baštine na području Raba zaštićeni su pokladni običaji Lopaških maškara, a u Loparu se vjerovalo da maškari tjeraju zle sile. Rapska torta je tradicijska rapska slastica, a njezini osnovni sastojci sa „začinima“ mediteranskog podneblja poveznica su s kolačima koji se izrađuju na Mediteranu od kraja 18. st. Unutar Općine Lopar je otočić Goli na kojem je u vrijeme Jugoslavije bio sagrađen logor za političke zatvorenike, u kojem su zatvorenici bili prisiljavani na teški fizički rad te su bili izloženi okrutnom postupanju (1949. – 1989.). Otok Pag Novalja ima dugu, burnu i zanimljivu prošlost o čemu svjedoče brojni arheološki nalazi na raznim lokalitetima u gradu i njegovoj okolici. Najbolje su sačuvani sakralni objekti i objekti iz antičkog doba. U kopnenom dijelu i podmorju Caske nalaze se brojni rimski ostaci  rezidencijalnih i gospodarskih, lučkih objekata, kao i ostaci rimske nekropole. Naselje Novalja bilo je u rimsko doba vanjska luka stare Cisse o čemu svjedoče ostaci zidova rimske arhitekture, stupova kao i bedemi lučkog castruma. Sačuvan je podzemni antički vodovod koji je u Novalju dovodio vodu iz Novaljskog polja. Najvećim je dijelom uklesan u živoj stijeni, duljine 1042 m i  širini oko 0.60 m, dok visina varira. Izgrađen je u 1. st. n.e., vjerojatno kao dio kompleksnog vodovodnog sustava koji je spajao Kolanjsko polje, Casku, Novaljsko polje i Novalju radi napajanja mjesta pitkom vodom, za potrebe keramičkih radionica i opskrbu luke i brodovlja u novaljskoj luci. Riječ o kulturnom dobru izuzetne vrijednosti, jedinstvenom na području Hrvatske i jednom od rijetkih antičkih objekata koji su očuvani gotovo u cijelosti. Kulturno povijesna cjelina grada Paga  je građena od 1443.g. prema renesansnom ortogonalnom planu, po načelima urbanizma mediteranskog pojasa (Pag je jedan od rijetkih planskih gradova na jadranskim otocima). Unutar grada je glavni trg s reprezentativnim javnim zgradama iz 15. st., župna crkva, biskupski dvor i kneževa palača. Sačuvane je nekoliko zgrada iz. 15., 16. i 17. stoljeća , sakralni objekti (crkva Marijinog Navještenja, Sv.Frane i Sv.Jurja, samostan sv. Maragarite). Unutar Grada sačuvana je palača (15.st.) plemićke obitelji Mirković – rodna kuća kipara Ivana Mirkovića.
Na području općine Povljana nalazi se crkva sv. Nikole ranoromaničke dalmatinske sakralne spomenike građene od 9. do 11. st. Pod zaštitom je i bogata etnobaština otoka Paga. Na području Caske nalazi se sagrađena tunera- spomenik tradicije ribarstva na ovom otok. Na području cijelog otoka Paga sačuvana je tradicija pučkog pjevanja starih pučkih paških napjeva. Sačuvana je tradicija proizvodnje paškog sira zadržane tehnologije još od prije doseljenja Hrvata na otok. Etno zona Lun s obuhvaća mnoštvo suhozida koji pokrivaju prostor čitavog područja i selo Lun, te zaseoke Gurijel, Dudići, Gager, Stanišće, Jakišnica, lokaciju sv. Martin i etnografsku lokaciju Lokvet. Etno zona Lun predstavlja reprezentativno ruralno područje mediteranskog zaseočnog staničnog tipa nastao od 14. - 20. st. (stočarski i ratarski prostor, mlinovi za masline). Pod zaštitom kao kulturno dobro je i šivana paška čipka koja se nije mijenjala od doba renesanse do 19. st. i nalazi se na UNESCO-voj reprezentativnoj listi nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. Osim paške čipke pod zaštitom su dijelovi nošnje je i žensko pokrivalo za glavu , „pokrivaca“ koje se spominje u 13. stoljeću, a paški teg je ukras na prsima košulje nastalog u stilu starinskog ures. Od tradicionalnih jela kao zaštićeno kulturno dobro je vještina izrade slastica paški baškotin i koludraška štrika, a vještina njihove pripreme njeguje se u benediktinskome samostanu sv. Margarite u gradu Pagu. 
Također u akvatoriju pod LAG obuhvatom niz je zaštićenih podmorskih lokaliteta na kojima su evidentirani potopljeni brodovi i njihovi tereti.
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Slika: Ekološka mreža Natura 2000 na području LAG-a
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Izvor: Bioportal, web portal informacijskog sustava zaštite prirode
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